## Hoja1
Sector | UN | CE | Cliente | Línea Servicio | Gerente de Proyecto | Código Proyecto | Nombre de Proyecto | Tipología de Proyecto | Fecha inicio Proyecto | Fecha fin Proyecto | Fecha real fin Proyecto | Fase del proyecto en el que se encuentra | % de Avance Real del Proyecto | % de Avance Planificado del Proyecto | Hito Relevante 1 | Fecha de Hito 1 | % de Avance Real Hito 1 | % de Avance Planificado Hito 1 | Hito Relevante 2 | Fecha de Hito 2 | % de Avance Real Hito 2 | % de Avance Planificado Hito 2 | Hito Relevante 3 | Fecha de Hito 3 | % de Avance Real Hito 3 | % de Avance Planificado Hito 3 | Hito Relevante 4 | Fecha de Hito 4 | % de Avance Real Hito 4 | % de Avance Planificado Hito 4 | Hito Relevante 5 | Fecha de Hito 5 | % de Avance Real Hito 5 | % de Avance Planificado Hito 5 | Total de estimaciones solicitadas en el periodo | Total de requerimientos solicitados en el periodo | Nº de estimaciones en plazo en el periodo | Nº de requerimiento en plazo en el periodo | Nº de incidentes solicitados en el periodo | N° de historias terminadas en el Sprint | N° de Releases | N° de Sprints | N° de historias planificadas en el Sprint
Industry | ITS&S | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | IM | Raul Palacios Araos | EXT-003002-00236 | IM Cloud Services LATAM | Servicios | 01/10/2018 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | [23 empty] | 47 | 45 | 47 | 45 | 0
Telecom | ITS&S | CE Telefónica | TELEFONICA CHILE S.A. | ADM | Manuel Antonio Carvajal | EXT-003001-00200 | App Agile SIOM Telefonica | Proyecto Agil | 01/11/2018 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | [28 empty] | 9 | 3 | 4 | 12
Telecom | TECHNOLOGY | CE Telefónica | TELEFONICA CHILE S.A. | TEC DIG INTELLIGENCE | Enrique Bravo | EXT-003001-00205 | Células de Inteligencia Artificial | Proyecto Agil | 01/03/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | [28 empty] | 10 | 0 | 1 | 15
Telecom | ITS&S | CE Telefónica | TELEFONICA CHILE S.A. | ADM | Manuel Antonio Carvajal | EXT-003001-00212 | App Agile CAPEX PERU - CHILE | Proyecto Agil | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | [28 empty] | 20 | 3 | 2 | 25
Banking | TECHNOLOGY | TRANSBANK | TRANSBANK | TEC DIG EXPERIENCE | Oscar Del Amo Rodriguez | EXT-003048-00002 | TBK Células Ágile | Proyecto Agil | 01/12/2017 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | [28 empty] | 30 | 0 | 4 | 35
Banking | TECHNOLOGY | TRANSBANK | TRANSBANK | TEC DIG EXPERIENCE | Oscar Del Amo Rodriguez | EXT-003048-00023 | TBK-CELULA-ONEPAY-WEBPAY | Proyecto Agil | 01/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | [28 empty] | 10 | 0 | 5 | 13
Health | SES | CE Health | Clinica Alemana de Santia | AMS | Ivan Leal Vivanco | EXT-006828-00009 | CAS - Nueva Línea Base SAP FY19 | Servicios | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | [23 empty] | 34 | 33 | 34 | 33 | 1
Banking | BUSINESS | CE Santander | Santander Chile | TRANSFORMATION AGILE | Cristian Leonardo Valdés | EXT-003004-00026 | Perfiles Agile FNDTN | Proyecto Agil | 01/04/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | [28 empty] | 10 | 0 | 5 | 13
Banking | BUSINESS | CE Santander | Santander Chile | TRANSFORMATION AGILE | Cristian Leonardo Valdés | EXT-003004-00033 | Agile-Riesgo | Proyecto Agil | 01/08/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | [28 empty] | 20 | 3 | 2 | 25
Banking | ITS&S | Banco de Chile | Banco de Chile | ADM | Ernesto Gabriel Miranda | EXT-003022-00057 | App Agile Serv. Celulas Desarrollo CdN | Proyecto Agil | 01/01/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | [28 empty] | 10 | 0 | 5 | 13
Telecom | TECHNOLOGY | CE Entel | Entel Chile | TEC DIG EXPERIENCE | Andrey Lujan | EXT-011120-00223 | Celula Asistente Virtual-Entel Empresas | Proyecto Agil | 01/06/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | [28 empty] | 9 | 3 | 4 | 12
Banking | ITS&S | CE Banco Estado | Banco del Estado de Chile | ADM | Ricardo Antonio Jaque | EXT-003021-00096 | App ADM BECH FY19 | Servicios | 01/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | [23 empty] | 47 | 45 | 47 | 45 | 0
Banking | TECHNOLOGY | CE BCI | Banco de Credito e Invers | TEC DIG ARCHITECTURE | Alejandro Legazcue | EXT-010106-00003 | Fabrica APIs | Servicios | 01/05/2017 | 31/05/2020 | 31/05/2020 | [23 empty] | 47 | 45 | 47 | 45 | 0
Banking | BUSINESS | TRANSBANK | TRANSBANK | TRANSFORMATION AGILE | Cristian Leonardo Valdés | EXT-003048-00029 | TBK-Perfiles-Agile-FNDTN | Proyecto Agil | 01/05/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | [28 empty] | 11 | 0 | 12 | 14
Banking | ITS&S | CE BCI | Banco de Credito e Invers | AGILE | Ernesto Gabriel Miranda | EXT-010106-00007 | ProTraOmnicanal.BCI | Proyecto Agil | 01/06/2017 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | [28 empty] | 38 | 4 | 3 | 40
Telecom | ITS&S | CE Telefónica | TELEFONICA CHILE S.A. | ADM | Manuel Antonio Carvajal | EXT-003001-00201 | App ADM Telefonica FY19 | Servicios | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | [23 empty] | 100 | 70 | 95 | 60 | 20
Telecom | BPO | CE Telefónica | TELEFONICA CHILE S.A. | BPO | Fernando Canales | EXT-003001-00209 | Servicio Unificado de Portabilidad | Servicios | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | [23 empty] | 70 | 50 | 55 | 40 | 2
Telecom | ITS&S | CE Telefónica | TELEFONICA CHILE S.A. | IM | Raul Palacios Araos | EXT-003001-00214 | PMO Técnica para proyectos de infraestru | Servicios | 01/07/2019 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | [23 empty] | 80 | 60 | 79 | 55 | 5
Industry | BPO | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | BPO | Juan Hector Gonzalez | EXT-003002-00204 | LATAM - Fondo Fijo | Servicios | 01/10/2016 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | [23 empty] | 34 | 33 | 34 | 33 | 1
Banking | BPO | CE Santander | Santander Chile | BPO | Marcelo Hernandez Muñoz | EXT-003004-00032 | Soporte N1 Superdigital | Servicios | 01/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | [23 empty] | 27 | 14 | 27 | 14 | 8
Utilities | TECHNOLOGY | Resto | COPEC | TEC DIG ARCHITECTURE | Claudio Soarzo Cataldo | EXT-003007-00006 | Oficina de Arquitectura | Servicios | 01/02/2020 | 31/05/2020 | 31/05/2020 | [23 empty] | 16 | 11 | 14 | 9 | 7
Industry | BPO | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | BPO | Juan Hector Gonzalez | EXT-003002-00248 | Continuidad de negocio LATAM | Servicios | 01/11/2018 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | [23 empty] | 100 | 70 | 95 | 60 | 20
Industry | ITS&S | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | ADM | Enzo Antonio Molina | EXT-003002-00255 | Linea base APM LATAM FY19 | Servicios | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | [23 empty] | 70 | 50 | 55 | 40 | 2
Banking | ITS&S | CE Santander | Santander Chile | ADM | Jorge Onetti | EXT-003004-00016 | AT-Mantenimiento y Soporte | Servicios | 01/05/2018 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | [23 empty] | 80 | 60 | 79 | 55 | 5
Banking | BPO | CE Santander | Santander Chile | BPO | Marcelo Hernandez Muñoz | EXT-003004-00031 | MIRAMAR | Servicios | 01/07/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | [23 empty] | 34 | 33 | 34 | 33 | 1
Banking | ITS&S | CE Banco Estado | Banco del Estado de Chile | IM | Raul Palacios Araos | EXT-003021-00098 | IM Gestión de Ambientes BECH | Servicios | 01/04/2019 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | [23 empty] | 27 | 14 | 27 | 14 | 8
Banking | ITS&S | TRANSBANK | TRANSBANK | IM | Raul Palacios Araos | EXT-003048-00001 | IM Transbank | Servicios | 01/01/2018 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | [23 empty] | 16 | 11 | 14 | 9 | 7
Banking | ITS&S | TRANSBANK | TRANSBANK | ADM | Daniela Lucia Bulfon | EXT-003048-00004 | Software Factory Transbank | Servicios | 01/01/2018 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | [23 empty] | 100 | 70 | 95 | 60 | 20
Banking | ITS&S | CE Santander | Santander Chile ISBAN | STAFF AUGMENTATION | Jorge Onetti | EXT-003087-00121 | ISBAN Regional -AT-2018 | Servicios | 01/10/2018 | 31/05/2020 | 31/05/2020 | [23 empty] | 70 | 50 | 55 | 40 | 2
Health | SES | CE Health | Clinica Alemana de Santia | AMS | Ivan Leal Vivanco | EXT-006828-00002 | CAS - SOPORTE SAP | Servicios | 01/07/2015 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | [23 empty] | 80 | 60 | 79 | 55 | 5
Banking | TECHNOLOGY | CE BCI | Banco de Credito e Invers | TEC DIG ARCHITECTURE | Alejandro Legazcue | EXT-010106-00009 | Progr Omnicanalidad - Core Arq | Servicios | 01/06/2017 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | [23 empty] | 27 | 14 | 27 | 14 | 8
Banking | ITS&S | CE BCI | Banco de Credito e Invers | ADM | Sergio Eduardo Olave | EXT-010106-00014 | App ADM Proyecto manto 2018 | Servicios | 01/02/2018 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | [23 empty] | 16 | 11 | 16 | 10 | 7
Telecom | TECHNOLOGY | CE Telefónica | TELEFONICA CHILE S.A. | TEC DIG EXPERIENCE | Andrey Lujan | EXT-003001-00206 | TEF_Mobile | Proyecto Tradicional | 01/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | Levantamiento | 20% | 1000% | Cierre requerimientos fase I | 25/03/2020 | 75% | 100% | Entrega documentación legal | 30/03/2020 | 90% | 100%
Telecom | ITS&S | CE Telefónica | TELEFONICA CHILE S.A. | AGILE | Manuel Antonio Carvajal | EXT-003001-00190 | App Agile Telefonica FY18 | Proyecto Agil | 01/04/2018 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | [28 empty] | 10 | 2 | 2 | 10
Industry | ITS&S | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | ADM | Enzo Antonio Molina | EXT-003002-00253 | LATAM - One Information y Dev 2.0 | Proyecto Tradicional | 01/03/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | Pruebas UAT | 65% | 70% | Aprobación requerimientos identificados | 23/01/2020 | 100% | 100% | Aceptación documento Diseño | 20/02/2020 | 100% | 100% | Fin construcción | 26/03/2020 | 100% | 100% | Cierre ciclo de prueba 2 | 20/03/2020 | 80% | 100% | PaP | 10/04/2020 | 0% | 0%
Banking | TECHNOLOGY | CE Santander | Santander Chile | TEC DIG EXPERIENCE | Santiago Miniato Santa Ma | EXT-003004-00034 | Lingüista Inteligencia Comercial | Proyecto Tradicional | 01/09/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Diseño | 2% | 20% | Fin Diseño | 01/06/2020 | 80% | 80% | Aceptación documento Diseño | 18/10/2021 | 10% | 45% | Fin Pruebas | 15/01/2021 |  |  | Paso a Producción | 31/01/2021
Banking | TECHNOLOGY | CE BCI | Banco de Credito e Invers | SALESFORCE | Rodrigo Baeza Rogers | EXT-010106-00031 | BCI_SFDC - DataConsultant Salesforce FSC | Proyecto Tradicional | 01/12/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | Pruebas UAT | 2% | 20% | Fin Diseño | 01/06/2020 | 80% | 80% | Fin Construcción | 18/11/2020 | 100% | 100% | Fin construcción | 26/03/2020 | 100% | 100% | Cierre ciclo de prueba 2 | 20/03/2020 | 80% | 100% | PaP | 10/04/2020 | 0% | 0%
Telecom | ITS&S | CE Entel | Entel Chile | ADM | Rodrigo Pinto Padilla | EXT-011120-00217 | OCS-ITyS-Sop APP ITS&S 2019 | Proyecto Tradicional | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | Levantamiento | 2% | 20% | Fin Diseño | 01/06/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 18/10/2021 | 100% | 100%
Public Sector | PUBLIC SECTOR | CE Hacienda | Ministerio de Hacienda | ADM | Denisse Fabiola Garnica | EXT-016147-00015 | Sicex: Evolutivos 3,4,5 - 2018 | Proyecto Tradicional | 01/11/2018 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Diseño | 2% | 20% | Fin Diseño | 01/06/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 02/11/2020 | 20% | 24% | Fin Pruebas | 01/07/2020 |  |  | Paso a Producción | 30/09/2020
Insurance | ITS&S | AFC | Sociedad Administradora d | TESTING | Daniela Lucia Bulfon | EXT-033242-00010 | AFC - Testing Manual y AUT - Nuevo Core | Proyecto Tradicional | 01/08/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | Construcción | 2% | 20% | Fin Diseño | 01/06/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 23/06/2020 | 90% | 100% | Fin Pruebas | 01/02/2021 |  |  | Paso a Producción | 28/02/2021
Utilities | SES | CE CGE | Compañía General de Elect | PROYECTOS | Ronie Milton Cartagena | EXT-025050-00023 | Integración SAP Kyriba | Proyecto Tradicional | 01/11/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | Construcción | 3% | 20% | Fin Diseño | 01/06/2020 | 80% | 80% | Aceptación documento Diseño | 23/06/2020 | 10% | 45% | Despliegue | 31/07/2020
Utilities | SES | CE CGE | Naturgy - LGS - Chile | PROYECTOS | Ronie Milton Cartagena | EXT-301542-00005 | LEAN_BAP_Chile | Proyecto Tradicional | 01/11/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pruebas UAT | 5% | 20% | Fin Diseño | 01/06/2020 | 100% | 100% | Fin Construcción | 02/11/2020 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 15/01/2021 |  |  | Paso a Producción | 31/01/2021
Banking | TECHNOLOGY | TRANSBANK | TRANSBANK | TEC DIG EXPERIENCE | Oscar Del Amo Rodriguez | EXT-003048-00032 | TBK - DST - Laboratorio innovacion | Proyecto Tradicional | 01/07/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | Construcción | 10% | 20% | Fin Diseño | 01/06/2020 | 100% | 100% | Entrega documentación legal | 02/11/2020 | 90% | 100% | Despliegue | 15/11/2022
Industry | ITS&S | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | AGILE | Christian Naylor | EXT-003002-00257 | App Agile Think Agile LATAM 2019 | Proyecto Agil | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | [28 empty] | 30 | 2 | 3 | 30
Industry | TECHNOLOGY | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | TEC DIG INTELLIGENCE | Claudia Arellano Vidal | EXT-003002-00263 | Data Analytics /Agilidad | Proyecto Agil | 01/12/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2020 | [28 empty] | 30 | 2 | 3 | 30
Utilities | TECHNOLOGY | Resto | COPEC | TEC DIG INTELLIGENCE | NAARA WEISHAUPT VIANA | EXT-003007-00005 | Célula Business Analytics COPEC | Proyecto Agil | 01/08/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | [28 empty] | 30 | 2 | 3 | 30
Banking | ITS&S | CE BCI | Banco de Credito e Invers | AGILE | Ernesto Gabriel Miranda | EXT-010106-00010 | Celulas.PTO.BCI | Proyecto Agil | 01/07/2017 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | [28 empty] | 10 | 2 | 2 | 10
Industry | ITS&S | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | ADM | Enzo Antonio Molina | EXT-003002-00254 | Linea Base Marketing/Operaciones FY'19 | Proyecto Tradicional | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | Levantamiento | 3% | 70% | Aprobación requerimientos identificados | 23/01/2020 | 90% | 100% | Aceptación documento Diseño | 23/06/2020 | 100% | 100% | Fin construcción | 26/03/2020 | 100% | 100% | Cierre ciclo de prueba 2 | 20/03/2020 | 80% | 100% | PaP | 10/04/2020 | 0% | 0%
Industry | TECHNOLOGY | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | TEC DIG INTELLIGENCE | Claudia Arellano Vidal | EXT-003002-00271 | Levantamiento Proyecto RM | Proyecto Tradicional | 01/02/2020 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | Pruebas UAT | 3% | 70% | Aprobación requerimientos identificados | 23/01/2020 | 90% | 100% | Entrega documentación legal | 02/11/2020 | 20% | 24%
Banking | ITS&S | TRANSBANK | TRANSBANK | ADM | Daniela Lucia Bulfon | EXT-003048-00014 | BI - Soporte Toma Ctrol Base de Gestión | Proyecto Tradicional | 01/10/2018 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | Levantamiento | 3% | 70% | Aprobación requerimientos identificados | 23/01/2020 | 90% | 100% | Fin Construcción | 18/11/2020 | 10% | 45% | Fin Pruebas | 01/07/2020 |  |  | Paso a Producción | 30/09/2020
Banking | ITS&S | CE BCI | Banco de Credito e Invers | ADM | Sergio Eduardo Olave | EXT-010106-00027 | ADM Automatización proceso críticos cust | Proyecto Tradicional | 01/08/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | Diseño | 3% | 5% | Aprobación requerimientos identificados | 23/01/2020 | 90% | 100% | Fin de Pruebas | 18/10/2021 | 90% | 100% | Despliegue | 31/07/2020
Telecom | ITS&S | CE Entel | Entel Chile | ADM | Rodrigo Pinto Padilla | EXT-011120-00214 | OCS-BSSLCP-PlatComNor 2019 | Proyecto Tradicional | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | Construcción | 3% | 70% | Aprobación requerimientos identificados | 23/01/2020 | 90% | 100% | Fin Construcción | 20/02/2020 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 01/02/2021 |  |  | Paso a Producción | 28/02/2021
Public Sector | PUBLIC SECTOR | CE Hacienda | Contraloria General de La | SOLUTIONS | Alexis Alfaro Hernandez | EXT-013933-00008 | CGR: Sistema SAFRE | Proyecto Tradicional | 01/10/2018 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | Pruebas UAT | 3% | 3% | Aprobación requerimientos identificados | 23/01/2020 | 10% | 45% | Fin Construcción | 23/06/2020 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 15/01/2021 |  |  | Paso a Producción | 31/01/2021
Utilities | TECHNOLOGY | CE Enel | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | TEC DIG INTELLIGENCE | Nicolas Martin Madaffere | EXT-024945-00047 | Servicio BI/BA LatAM (ARS) | Proyecto Tradicional | 01/09/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Levantamiento | 3% | 10% | Aprobación requerimientos identificados | 23/01/2020 | 10% | 45% | Fin de Pruebas | 02/11/2020 | 20% | 24% | Despliegue | 15/11/2022
Public Sector | PUBLIC SECTOR | Resto | NTT DATA INSTITUTE OF MAN | SOLUTIONS | Alexis Alfaro Hernandez | EXT-031663-00006 | SCinaBox Research MIC Japan | Proyecto Tradicional | 01/01/2020 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | Levantamiento | 3% | 5% | Aprobación requerimientos identificados | 23/01/2020 | 20% | 24% | Aceptación documento Diseño | 18/11/2020 | 10% | 45% | Fin construcción | 26/03/2020 | 100% | 100% | Cierre ciclo de prueba 2 | 20/03/2020 | 80% | 100% | PaP | 10/04/2020 | 0% | 0%
Industry | TECHNOLOGY | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | TEC DIG EXPERIENCE | Ady Beth Durand | EXT-003002-00251 | LATAM - DIGITAL DX | Proyecto Tradicional | 01/02/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2020 | Diseño | 5% | 30% | Cierre requerimientos fase I | 25/03/2020 | 100% | 100% | Aceptación documento Diseño | 20/02/2020 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 01/07/2020 |  |  | Paso a Producción | 30/09/2020
Industry | TECHNOLOGY | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | TEC DIG INTELLIGENCE | Claudia Arellano Vidal | EXT-003002-00270 | MatchDelta LATAM | Proyecto Tradicional | 01/02/2020 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | Levantamiento | 5% | 30% | Cierre requerimientos fase I | 25/03/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 01/05/2020 | 100% | 100% | Despliegue | 31/07/2020
Banking | ITS&S | TRANSBANK | TRANSBANK | ADM | Daniela Lucia Bulfon | EXT-003048-00010 | Back oficce transaccional | Proyecto Tradicional | 01/07/2018 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | Diseño | 5% | 30% | Cierre requerimientos fase I | 25/03/2020 | 80% | 80% | Fin Construcción | 20/02/2020 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 01/02/2021 |  |  | Paso a Producción | 28/02/2021
Telecom | ITS&S | CE Entel | Entel Chile | ADM | Rodrigo Pinto Padilla | EXT-011120-00210 | OCS-DWH-BI ITS&S 2019 | Proyecto Tradicional | 01/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | Pruebas UAT | 5% | 30% | Cierre requerimientos fase I | 25/03/2020 | 100% | 100% | Fin Construcción | 02/11/2020 | 10% | 45% | Despliegue | 15/11/2022
Utilities | TECHNOLOGY | CE Enel | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | TEC DIG INTELLIGENCE | NAARA WEISHAUPT VIANA | EXT-024945-00042 | Business Analytics ENEL CHI y COL | Proyecto Tradicional | 01/08/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | Diseño | 5% | 5% | Cierre requerimientos fase I | 25/03/2020 | 100% | 100% | Fin de Pruebas | 18/10/2021 | 100% | 100%
Health | SES | Resto | Red Salud CChC | PROYECTOS | Ivan Leal Vivanco | EXT-301173-00001 | REDSALUD - Implementación SAP S/4HANA | Proyecto Tradicional | 01/09/2019 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | Construcción | 5% | 10% | Cierre requerimientos fase I | 25/03/2020 | 100% | 100% | Entrega documentación legal | 23/06/2020 | 20% | 24% | Despliegue | 31/07/2020
Industry | BUSINESS | Resto | CMPC TISSUE S.A. | TALENT & TRANSFORMATION | Catherine Antonella Merel | EXT-301551-00001 | Gestión del Cambio Ariba | Proyecto Tradicional | 01/11/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2020 | Diseño | 5% | 5% | Fin de Construcción | 25/03/2020 | 80% | 80% | Aceptación documento Diseño | 02/11/2020 | 10% | 45% | Fin Pruebas | 01/02/2021 |  |  | Paso a Producción | 28/02/2021
Utilities | TECHNOLOGY | CE Enel | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | TEC DIG INTELLIGENCE | NAARA WEISHAUPT VIANA | EXT-024945-00030 | Servicio BI/BA LatAM | Proyecto Tradicional | 01/02/2018 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pruebas UAT | 2% | 71% | Fin Diseño | 15/04/2020 | 100% | 100% | Entrega documentación legal | 02/11/2020 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 01/02/2021 |  |  | Paso a Producción | 28/02/2021
Banking | TECHNOLOGY | Resto | Compañía de seguros de vi | SALESFORCE | Rodrigo Baeza Rogers | EXT-301547-00001 | Implem. Sales Cloud Banco Pers Consorcio | Proyecto Tradicional | 01/11/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | Diseño | 2% | 71% | Cierre requerimientos fase I | 15/04/2020 | 80% | 80% | Fin Construcción | 02/11/2020 | 90% | 100% | Fin construcción | 26/03/2020 | 100% | 100% | Cierre ciclo de prueba 2 | 20/03/2020 | 80% | 100% | PaP | 10/04/2020 | 0% | 0%
Public Sector | PUBLIC SECTOR | Resto | CORFO | SOLUTIONS | Alexis Alfaro Hernandez | EXT-003054-00002 | SmartCity in a Box CORFO 2 | Proyecto Tradicional | 01/12/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Levantamiento | 3% | 71% | Fin Diseño | 15/04/2020 | 80% | 80% | Aceptación documento Diseño | 18/11/2020 | 10% | 45%
Public Sector | SES | CE Protección Social | Instituto Prevision Socia | PROYECTOS | Denisse Fabiola Garnica | EXT-104225-00013 | IPS - Implementación S/4HANA Finan-Cont. | Proyecto Tradicional | 01/05/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Levantamiento | 3% | 71% | Fin Diseño | 15/04/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 18/10/2021 | 10% | 45% | Despliegue | 15/11/2022
Telecom | TECHNOLOGY | CE Telefónica | TELEFONICA CHILE S.A. | TEC DIG INTELLIGENCE | Enrique Bravo | EXT-003001-00217 | Academia Data Scientist | Proyecto Tradicional | 01/11/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Pruebas UAT | 5% | 71% | Fin Diseño | 15/04/2020 | 80% | 80% | Fin Construcción | 18/10/2021 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 15/01/2021 |  |  | Paso a Producción | 31/01/2021
Industry | TECHNOLOGY | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | TEC DIG INTELLIGENCE | Claudia Arellano Vidal | EXT-003002-00262 | Equipo de datos LATAM | Proyecto Tradicional | 01/11/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Construcción | 5% | 71% | Fin Diseño | 15/04/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 23/06/2020 | 100% | 100% | Despliegue | 15/11/2022
Industry | ITS&S | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | ADM | Enzo Antonio Molina | EXT-003002-00259 | Nuevo RA | Proyecto Tradicional | 01/08/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | Pruebas UAT | 2% | 74% | Fin de Construcción | 30/04/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 23/06/2020 | 100% | 100%
Banking | TECHNOLOGY | CE Santander | Santander Chile | TEC DIG EXPERIENCE | Rodrigo Javier Palma | EXT-003004-00025 | Migración Super Digital | Proyecto Tradicional | 01/01/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Construcción | 2% | 74% | Fin de Construcción | 30/04/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 02/11/2020 | 20% | 24% | Fin Pruebas | 01/07/2020 |  |  | Paso a Producción | 30/09/2020
Banking | TECHNOLOGY | TRANSBANK | TRANSBANK | TEC DIG INTELLIGENCE | Enrique Bravo | EXT-003048-00024 | DataMart de Ventas | Proyecto Tradicional | 01/03/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | Pruebas UAT | 2% | 74% | Fin de Construcción | 30/04/2020 | 80% | 80% | Aceptación documento Diseño | 18/11/2020 | 10% | 45% | Despliegue | 31/07/2020
Banking | TECHNOLOGY | CE BCI | Banco de Credito e Invers | TEC DIG INTELLIGENCE | Corina Hernandez Lagos | EXT-010106-00029 | BCI - Evolución Sistemas de Gestión | Proyecto Tradicional | 01/09/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | Levantamiento | 2% | 10% | Fin de Construcción | 30/04/2020 | 100% | 100% | Entrega documentación legal | 18/10/2021 | 90% | 100% | Fin Pruebas | 01/02/2021 |  |  | Paso a Producción | 28/02/2021
Banking | ITS&S | CE Banco Estado | Banco del Estado de Chile | ADM | Ricardo Antonio Jaque | EXT-003021-00099 | App ADM Comex | Proyecto Tradicional | 01/07/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2020 | Pruebas UAT | 5% | 71% | Fin Diseño | 15/04/2020 | 100% | 100% | Entrega documentación legal | 02/11/2020 | 20% | 24% | Fin construcción | 26/03/2020 | 100% | 100% | Cierre ciclo de prueba 2 | 20/03/2020 | 80% | 100% | PaP | 10/04/2020 | 0% | 0%
Telecom | ITS&S | CE Entel | Entel Chile | STAFF AUGMENTATION | Claudio Andrés Adriazola | EXT-011120-00205 | DYA-AEH-Agile-ITS&S 2019 | Proyecto Tradicional | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | Diseño | 5% | 71% | Fin Diseño | 15/04/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 18/10/2021 | 90% | 100% | Fin Pruebas | 01/07/2020 |  |  | Paso a Producción | 30/09/2020
Telecom | BUSINESS | CE Entel | Entel Chile | TALENT & TRANSFORMATION | Catherine Antonella Merel | EXT-011120-00230 | Academias Digitales | Proyecto Tradicional | 01/12/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2020 | Construcción | 5% | 71% | Fin Diseño | 15/04/2020 | 80% | 80% | Fin Construcción | 23/06/2020 | 100% | 100% | Despliegue | 31/07/2020
Utilities | SES | CE CGE | Compañía General de Elect | PROYECTOS | Ronie Milton Cartagena | EXT-025050-00025 | LGS Transición | Proyecto Tradicional | 01/12/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2020 | Levantamiento | 10% | 71% | Fin Diseño | 15/04/2020 | 80% | 80% | Aceptación documento Diseño | 18/11/2020 | 20% | 24% | Fin Pruebas | 15/01/2021 |  |  | Paso a Producción | 31/01/2021
Telecom | TELECOM | CE Telefónica | TELEFONICA CHILE S.A. | SOLUTIONS | Enrique Gonzalo Pastene | EXT-003001-00090 | Sistema Comisiones (Lic) | Proyecto Tradicional | 01/06/2014 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Levantamiento | 2% | 20% | Fin Diseño | 01/06/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 02/11/2020 | 100% | 100% | Despliegue | 31/07/2020
Industry | ITS&S | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | TESTING | Enzo Antonio Molina | EXT-003002-00260 | Latam - Cloud Testing Proyecto Elevation | Proyecto Tradicional | 01/11/2019 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Construcción | 2% | 20% | Fin Diseño | 01/06/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 18/11/2020 | 20% | 24% | Fin Pruebas | 01/02/2021 |  |  | Paso a Producción | 28/02/2021
Telecom | BUSINESS | CE Entel | Entel Chile | OPERATIONS STRATEGY | Waldemar Castanho | EXT-011120-00216 | DyA-ATO-Ofi-Tx-Agile 2019 | Proyecto Tradicional | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | Diseño | 2% | 74% | Fin de Construcción | 30/04/2020 | 80% | 80% | Fin Construcción | 02/11/2020 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 15/01/2021 |  |  | Paso a Producción | 31/01/2021
Industry | BUSINESS | Resto | Finning Chile S.A. | TALENT & TRANSFORMATION | Catherine Antonella Merel | EXT-016014-00017 | CHANGE MANAGEMENT LINK PROGRAM | Proyecto Tradicional | 01/10/2017 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | Construcción | 2% | 10% | Fin de Construcción | 30/04/2020 | 80% | 80% | Fin de Pruebas | 18/11/2020 | 100% | 100% | Despliegue | 15/11/2022
Health | SES | CE Health | BUPA CHILE SERVICIOS CORP | PROYECTOS | Ivan Leal Vivanco | EXT-024965-00003 | BUPA-Apoyo SAP T&M | Proyecto Tradicional | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | Pruebas UAT | 2% | 2% | Fin de Construcción | 30/04/2020 | 80% | 80% | Fin Construcción | 18/10/2021 | 20% | 24% | Fin construcción | 26/03/2020 | 100% | 100% | Cierre ciclo de prueba 2 | 20/03/2020 | 80% | 100% | PaP | 10/04/2020 | 0% | 0%
Insurance | ITS&S | AFC | Sociedad Administradora d | ADM | Jose Antonio Salgado | EXT-033242-00003 | APP ADM NuevoCore AFC | Proyecto Tradicional | 01/08/2018 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | Pruebas UAT | 2% | 10% | Fin de Construcción | 30/04/2020 | 80% | 80% | Fin Construcción | 02/11/2020 | 10% | 45%
Utilities | BUSINESS | CE CGE | Naturgy - LGS - Chile | TALENT & TRANSFORMATION | Fernando Canales | EXT-301542-00004 | LEAN_XRN.1.3-SSPP CHI ELE-Autom y RPA | Proyecto Tradicional | 01/02/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | Levantamiento | 2% | 3% | Fin de Construcción | 30/04/2020 | 80% | 80% | Fin de Pruebas | 23/06/2020 | 90% | 100% | Fin Pruebas | 01/07/2020 |  |  | Paso a Producción | 30/09/2020
Telecom | TELECOM | CE Telefónica | TELEFONICA CHILE S.A. | SOLUTIONS | Rodrigo Pinto Padilla | EXT-003001-00218 | Consult Procesos CDG, Riesgo y Cobranza | Proyecto Tradicional | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | Construcción | 10% | 10% | Fin de Construcción | 01/02/2021 | 80% | 80% | Fin Construcción | 20/02/2020 | 10% | 45% | Fin Pruebas | 01/07/2020 |  |  | Paso a Producción | 30/09/2020
Industry | TECHNOLOGY | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | TEC DIG EXPERIENCE | Ady Beth Durand | EXT-003002-00267 | Minisitios Temáticos - Mktg Digital | Proyecto Tradicional | 01/01/2020 | 31/05/2020 | 31/05/2020 | Diseño | 10% | 10% | Fin de Construcción | 01/02/2021 | 80% | 80% | Fin de Pruebas | 23/06/2020 | 90% | 100% | Despliegue | 31/07/2020
Banking | ITS&S | Banco de Chile | Banco de Chile | ADM | Ernesto Gabriel Miranda | EXT-003022-00059 | Consultoria Contratos Agiles | Proyecto Tradicional | 01/02/2020 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | Construcción | 10% | 10% | Fin de Construcción | 01/02/2021 | 80% | 80% | Aceptación documento Diseño | 02/11/2020 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 01/02/2021 |  |  | Paso a Producción | 28/02/2021
Telecom | TELECOM | CE Entel | Entel Chile | PMO | Rodrigo Pinto Padilla | EXT-011120-00208 | OCN-PMOs-Red Acceso 2019 | Proyecto Tradicional | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | Levantamiento | 10% | 10% | Fin de Construcción | 01/02/2021 | 80% | 80% | Fin Construcción | 18/10/2021 | 20% | 24% | Despliegue | 15/11/2022
Telecom | BUSINESS | CE Entel | Entel Chile | s/información | Catherine Antonella Merel | EXT-011120-00232 | Diseño de Modelo Operativo y Estructura | Proyecto Tradicional | 01/03/2020 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | Diseño | 10% | 10% | Fin de Construcción | 01/02/2021 | 80% | 80% | Fin de Pruebas | 30/03/2020 | 10% | 45% | Fin construcción | 26/03/2020 | 100% | 100% | Cierre ciclo de prueba 2 | 20/03/2020 | 80% | 100% | PaP | 10/04/2020 | 0% | 0%
Public Sector | ITS&S | CE Hacienda | Servicio de Impuestos Int | ADM | Denisse Fabiola Garnica | EXT-003051-00009 | SII - Evolutivos formularios | Proyecto Tradicional | 01/02/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Diseño | 5% | 5% | Fin Diseño | 15/04/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 18/11/2020 | 90% | 100% | Fin Pruebas | 01/07/2020 |  |  | Paso a Producción | 30/09/2020
Industry | ITS&S | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | ADM | Enzo Antonio Molina | EXT-003002-00268 | Revera Fase 2 - Ejecución | Proyecto Tradicional | 01/12/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | Construcción | 71% | 74% | Fin de Construcción | 30/04/2020 | 80% | 80% | Fin de Pruebas | 23/06/2020 | 100% | 100% | Despliegue | 31/07/2020
Health | ITS&S | CE Health | Fundacion Arturo Lopez Pe | ADM | Eduardo Rojas Pavez | EXT-028781-00011 | Licencias ehCOS FALP 2020 | Proyecto Tradicional | 01/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2021 | Diseño | 2% | 2% | Fin Diseño | 01/06/2020 | 5% | 5% | Entrega documentación legal | 23/06/2020 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 01/02/2021 |  |  | Paso a Producción | 28/02/2021
Health | ITS&S | CE Health | Fundacion Arturo Lopez Pe | ADM | Eduardo Rojas Pavez | EXT-028781-00010 | App ADM Evolutivos FALP ehCOS 2020 | Proyecto Tradicional | 01/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2021 | Diseño | 3% | 3% | Fin Diseño | 15/06/2020 | 5% | 5% | Entrega documentación legal | 18/11/2020 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 15/01/2021 |  |  | Paso a Producción | 31/01/2021
Industry | BPO | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | BPO | Marcelo Hernandez Muñoz | EXT-003002-00269 | LATAM - Apoyo Migracion | Proyecto Tradicional | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Construcción | 10% | 10% | Fin de Construcción | 01/02/2021 | 5% | 5% | Fin Construcción | 23/06/2020 | 20% | 24% | Despliegue | 15/11/2022
Banking | TECHNOLOGY | TRANSBANK | TRANSBANK | TEC DIG ARCHITECTURE | Andres Vignaga | EXT-003048-00033 | Ingeniero DevSecOps | Proyecto Tradicional | 01/10/2019 | 31/01/2021 | 31/01/2021 | Diseño | 2% | 65% | Fin Diseño | 15/06/2020 | 100% | 100% | Fin de Pruebas | 02/11/2020 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 01/07/2020 |  |  | Paso a Producción | 30/09/2020
Public Sector | SES | CE Protección Social | Instituto Prevision Socia | PROYECTOS | Denisse Fabiola Garnica | EXT-104225-00012 | Implementación SuccessFactors IPS | Proyecto Tradicional | 01/01/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | Diseño | 2% | 65% | Fin Diseño | 15/06/2020 | 80% | 80% | Fin Construcción | 01/05/2020 | 100% | 100% | Fin construcción | 26/03/2020 | 100% | 100% | Cierre ciclo de prueba 2 | 20/03/2020 | 80% | 100% | PaP | 10/04/2020 | 0% | 0%
Telecom | ITS&S | CE Telefónica | TELEFONICA CHILE S.A. | ADM | Manuel Antonio Carvajal | EXT-003001-00211 | App ADM Big Data | Proyecto Tradicional | 01/05/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | Levantamiento | 3% | 65% | Fin Diseño | 15/06/2020 | 80% | 80% | Aceptación documento Diseño | 18/10/2021 | 20% | 24% | Despliegue | 15/11/2022
Industry | SES | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | PROYECTOS | Gonzalo Pineda | EXT-003002-00261 | LATAM-Migración Sistemas SAP a CLOUD | Proyecto Tradicional | 01/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | Diseño | 3% | 65% | Fin Diseño | 15/06/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 20/02/2020 | 10% | 45% | Fin construcción | 26/03/2020 | 100% | 100% | Cierre ciclo de prueba 2 | 20/03/2020 | 80% | 100% | PaP | 10/04/2020 | 0% | 0%
Banking | BUSINESS | CE Santander | Santander Chile | CUSTOMER STRATEGY | Mario Toledo Dominguez | EXT-003004-00036 | Product Owner Superdigital | Proyecto Tradicional | 01/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Levantamiento | 3% | 65% | Fin Diseño | 15/06/2020 | 80% | 80% | Fin Construcción | 23/06/2020 | 90% | 100%
Banking | TECHNOLOGY | CE Santander | Santander España ISBAN | TEC DIG EXPERIENCE | Jorge Onetti | EXT-010988-00360 | Eva - Chile | Proyecto Tradicional | 01/11/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | Construcción | 3% | 65% | Fin Diseño | 15/06/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 18/11/2020 | 100% | 100% | Despliegue | 31/07/2020
Telecom | TELECOM | CE Entel | Entel Chile | PMO | Rodrigo Pinto Padilla | EXT-011120-00219 | OCN-PMOs-CORE VAS 2019 | Proyecto Tradicional | 01/05/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Pruebas UAT | 3% | 65% | Fin Diseño | 15/06/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 18/10/2021 | 20% | 24% | Fin Pruebas | 01/02/2021 |  |  | Paso a Producción | 28/02/2021
Public Sector | PUBLIC SECTOR | CE Protección Social | Subsecretaria del Ministe | PUBLIC SECTOR | Denisse Fabiola Garnica | EXT-024379-00011 | CPEIP - Anteproyecto Formación Docente | Proyecto Tradicional | 01/09/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | Levantamiento | 3% | 65% | Fin Diseño | 15/06/2020 | 80% | 80% | Aceptación documento Diseño | 30/03/2020 | 10% | 45% | Fin Pruebas | 15/01/2021 |  |  | Paso a Producción | 31/01/2021
Utilities | SES | CE CGE | Compañía General de Elect | PROYECTOS | Ronie Milton Cartagena | EXT-025050-00024 | Intranet Sharepoint | Proyecto Tradicional | 01/12/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2020 | Diseño | 5% | 65% | Fin Diseño | 15/06/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 20/02/2020 | 90% | 100% | Despliegue | 15/11/2022
Utilities | SES | CE CGE | Naturgy - LGS - Chile | PROYECTOS | Ronie Milton Cartagena | EXT-301542-00006 | LEAN_TR-BAP_Chile | Proyecto Tradicional | 01/11/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Construcción | 10% | 65% | Fin de Construcción | 15/06/2020 | 100% | 100% | Fin de Pruebas | 20/02/2020 | 100% | 100%
Telecom | TELECOM | CE Telefónica | Telefonica Wholesale  B2 | PMO | Oscar Clark | EXT-005468-00103 | PMO Tx B2B - 2019 - CL | Proyecto Tradicional | 01/05/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | Pruebas UAT | 2% | 10% | Fin de Construcción | 01/02/2021 | 100% | 100% | Entrega documentación legal | 18/11/2020 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 15/01/2021 |  |  | Paso a Producción | 31/01/2021
Health | ITS&S | CE Health | Fundacion Arturo Lopez Pe | ADM | Eduardo Rojas Pavez | EXT-028781-00008 | Evolutivos 09.2019-08.2020 | Proyecto Tradicional | 01/09/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Pruebas UAT | 2% | 10% | Fin de Construcción | 01/02/2021 | 80% | 80% | Fin Construcción | 01/05/2020 | 20% | 24% | Fin Pruebas | 01/07/2020 |  |  | Paso a Producción | 30/09/2020
Utilities | BUSINESS | CE Enel | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | TALENT & TRANSFORMATION | Nicolas Martin Madaffere | EXT-024945-00039 | Gestión del Cambio Market Latam | Proyecto Tradicional | 01/01/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Construcción | 3% | 10% | Fin de Construcción | 01/02/2021 | 80% | 80% | Fin Construcción | 20/02/2020 | 90% | 100%
Industry | SES | Resto | Ultramar | PROYECTOS | Ivan Leal Vivanco | EXT-301550-00001 | ULTRAMAR - Soporte BW BPC | Proyecto Tradicional | 01/11/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Construcción | 3% | 10% | Aprobación requerimientos identificados | 01/02/2021 | 100% | 100% | Fin de Pruebas | 23/06/2020 | 90% | 100% | Fin Pruebas | 01/02/2021 |  |  | Paso a Producción | 28/02/2021
Public Sector | ITS&S | CE Protección Social | Instituto Prevision Socia | ADM | Denisse Fabiola Garnica | EXT-104225-00015 | IPS - Desarrollo Sistemas Satélite | Proyecto Tradicional | 01/02/2020 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | Pruebas UAT | 5% | 10% | Fin de Construcción | 01/02/2021 | 80% | 80% | Fin de Pruebas | 20/02/2020 | 10% | 45% | Despliegue | 31/07/2020
Industry | SES | Resto | Cementos Bio-Bio | PROYECTOS | Ivan Leal Vivanco | EXT-012120-00014 | CBB - Mini Proyectos Adicionales | Proyecto Tradicional | 01/07/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2020 | Levantamiento | 2% | 5% | Cierre requerimientos fase I | 25/03/2020 | 80% | 80% | Fin Construcción | 18/11/2020 | 90% | 100% | Fin construcción | 26/03/2020 | 100% | 100% | Cierre ciclo de prueba 2 | 20/03/2020 | 80% | 100% | PaP | 10/04/2020 | 0% | 0%
Health | SES | CE Health | Clinica Alemana de Santia | PROYECTOS | Ivan Leal Vivanco | EXT-006828-00011 | CAS - Nota de Cobro | Proyecto Tradicional | 01/08/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | Construcción | 3% | 5% | Cierre requerimientos fase I | 25/03/2020 | 5% | 5% | Fin de Pruebas | 23/06/2020 | 20% | 24% | Fin Pruebas | 15/01/2021 |  |  | Paso a Producción | 31/01/2021
Health | ITS&S | CE Health | Fundacion Arturo Lopez Pe | ADM | Eduardo Rojas Pavez | EXT-028781-00009 | Licencias ehCOS 2019 segundo semestre | Proyecto Tradicional | 01/09/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2020 | Construcción | 3% | 5% | Cierre requerimientos fase I | 25/03/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 20/02/2020 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 01/07/2020 |  |  | Paso a Producción | 30/09/2020
Utilities | BPO | CE CGE | Naturgy - LGS - Chile | BPO | Fernando Canales | EXT-301542-00002 | LEAN_XRN.6.3-SSPP CHI ELE-Transf Servic | Proyecto Tradicional | 01/02/2020 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Diseño | 2% | 3% | Aprobación requerimientos identificados | 23/01/2020 | 20% | 24% | Entrega documentación legal | 18/10/2021 | 90% | 100%
Banking | TECHNOLOGY | TRANSBANK | TRANSBANK | TEC DIG EXPERIENCE | Oscar Del Amo Rodriguez | EXT-003048-00022 | TBK - Célula Portal 3.0 | Proyecto Agil | 01/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | [28 empty] | 7 | 1 | 24 | 7

## Hoja1 (2)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Sector | UN | CE | Cliente | Línea Servicio | Gerente de Proyecto | Código Proyecto | Nombre de Proyecto | Tipología de Proyecto | Fecha inicio Proyecto | Fecha fin Proyecto | Fecha real fin Proyecto | Fase del proyecto en el que se encuentra | % de Avance Real del Proyecto | % de Avance Planificado del Proyecto | Hito Relevante 1 | Fecha de Hito 1 | % de Avance Real Hito 1 | % de Avance Planificado Hito 1 | Hito Relevante 2 | Fecha de Hito 2 | % de Avance Real Hito 2 | % de Avance Planificado Hito 2 | Hito Relevante 3 | Fecha de Hito 3 | % de Avance Real Hito 3 | % de Avance Planificado Hito 3 | Hito Relevante 4 | Fecha de Hito 4 | % de Avance Real Hito 4 | % de Avance Planificado Hito 4 | Hito Relevante 5 | Fecha de Hito 5 | % de Avance Real Hito 5 | % de Avance Planificado Hito 5 | Total de estimaciones solicitadas en el periodo | Total de requerimientos solicitados en el periodo | Nº de estimaciones en plazo en el periodo | Nº de requerimiento en plazo en el periodo | Nº de incidentes solicitados en el periodo | N° de historias terminadas en el Sprint | N° de Releases | N° de Sprints | N° de historias planificadas en el Sprint
Industry | ITS&S | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | IM | Raul Palacios Araos | EXT-003002-00236 | IM Cloud Services LATAM | Servicios | 01/10/2018 | 30/06/2020 | [24 empty] | 47 | 45 | 47 | 45 | 0
Telecom | ITS&S | CE Telefónica | TELEFONICA CHILE S.A. | ADM | Manuel Antonio Carvajal | EXT-003001-00200 | App Agile SIOM Telefonica | Proyecto Agil | 01/11/2018 | 31/03/2020 | [29 empty] | 9 | 3 | 4 | 12
Telecom | TECHNOLOGY | CE Telefónica | TELEFONICA CHILE S.A. | TEC DIG INTELLIGENCE | Enrique Bravo | EXT-003001-00205 | Células de Inteligencia Artificial | Proyecto Agil | 01/03/2019 | 31/12/2020 | [29 empty] | 10 | 0 | 1 | 15
Telecom | ITS&S | CE Telefónica | TELEFONICA CHILE S.A. | ADM | Manuel Antonio Carvajal | EXT-003001-00212 | App Agile CAPEX PERU - CHILE | Proyecto Agil | 01/04/2019 | 31/03/2020 | [29 empty] | 20 | 3 | 2 | 25
Banking | TECHNOLOGY | TRANSBANK | TRANSBANK | TEC DIG EXPERIENCE | Oscar Del Amo Rodriguez | EXT-003048-00002 | TBK Células Ágile | Proyecto Agil | 01/12/2017 | 31/12/2020 | [29 empty] | 30 | 0 | 4 | 35
Banking | TECHNOLOGY | TRANSBANK | TRANSBANK | TEC DIG EXPERIENCE | Oscar Del Amo Rodriguez | EXT-003048-00023 | TBK-CELULA-ONEPAY-WEBPAY | Proyecto Agil | 01/03/2019 | 31/03/2020 | [29 empty] | 10 | 0 | 5 | 13
Health | SES | CE Health | Clinica Alemana de Santia | AMS | Ivan Leal Vivanco | EXT-006828-00009 | CAS - Nueva Línea Base SAP FY19 | Servicios | 01/04/2019 | 31/03/2020 | [24 empty] | 34 | 33 | 34 | 33 | 1
Banking | BUSINESS | CE Santander | Santander Chile | TRANSFORMATION AGILE | Cristian Leonardo Valdés | EXT-003004-00026 | Perfiles Agile FNDTN | Proyecto Agil | 01/04/2019 | 31/12/2020 | [29 empty] | 10 | 0 | 5 | 13
Banking | BUSINESS | CE Santander | Santander Chile | TRANSFORMATION AGILE | Cristian Leonardo Valdés | EXT-003004-00033 | Agile-Riesgo | Proyecto Agil | 01/08/2019 | 30/06/2020 | [29 empty] | 20 | 3 | 2 | 25
Banking | ITS&S | Banco de Chile | Banco de Chile | ADM | Ernesto Gabriel Miranda | EXT-003022-00057 | App Agile Serv. Celulas Desarrollo CdN | Proyecto Agil | 01/01/2019 | 30/06/2020 | [29 empty] | 10 | 0 | 5 | 13
Telecom | TECHNOLOGY | CE Entel | Entel Chile | TEC DIG EXPERIENCE | Andrey Lujan | EXT-011120-00223 | Celula Asistente Virtual-Entel Empresas | Proyecto Agil | 01/06/2019 | 31/03/2020 | [29 empty] | 9 | 3 | 4 | 12
Banking | ITS&S | CE Banco Estado | Banco del Estado de Chile | ADM | Ricardo Antonio Jaque | EXT-003021-00096 | App ADM BECH FY19 | Servicios | 01/04/2019 | 30/04/2020 | [24 empty] | 47 | 45 | 47 | 45 | 0
Banking | TECHNOLOGY | CE BCI | Banco de Credito e Invers | TEC DIG ARCHITECTURE | Alejandro Legazcue | EXT-010106-00003 | Fabrica APIs | Servicios | 01/05/2017 | 31/05/2020 | [24 empty] | 47 | 45 | 47 | 45 | 0
Banking | BUSINESS | TRANSBANK | TRANSBANK | TRANSFORMATION AGILE | Cristian Leonardo Valdés | EXT-003048-00029 | TBK-Perfiles-Agile-FNDTN | Proyecto Agil | 01/05/2019 | 31/12/2020 | [29 empty] | 11 | 0 | 12 | 14
Banking | ITS&S | CE BCI | Banco de Credito e Invers | AGILE | Ernesto Gabriel Miranda | EXT-010106-00007 | ProTraOmnicanal.BCI | Proyecto Agil | 01/06/2017 | 30/04/2020 | [29 empty] | 38 | 4 | 3 | 40
Telecom | ITS&S | CE Telefónica | TELEFONICA CHILE S.A. | ADM | Manuel Antonio Carvajal | EXT-003001-00201 | App ADM Telefonica FY19 | Servicios | 01/04/2019 | 31/03/2020 | [24 empty] | 100 | 70 | 95 | 60 | 20
Telecom | BPO | CE Telefónica | TELEFONICA CHILE S.A. | BPO | Fernando Canales | EXT-003001-00209 | Servicio Unificado de Portabilidad | Servicios | 01/04/2019 | 31/03/2020 | [24 empty] | 70 | 50 | 55 | 40 | 2
Telecom | ITS&S | CE Telefónica | TELEFONICA CHILE S.A. | IM | Raul Palacios Araos | EXT-003001-00214 | PMO Técnica para proyectos de infraestru | Servicios | 01/07/2019 | 30/04/2021 | [24 empty] | 80 | 60 | 79 | 55 | 5
Industry | BPO | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | BPO | Juan Hector Gonzalez | EXT-003002-00204 | LATAM - Fondo Fijo | Servicios | 01/10/2016 | 31/03/2020 | [24 empty] | 34 | 33 | 34 | 33 | 1
Banking | BPO | CE Santander | Santander Chile | BPO | Marcelo Hernandez Muñoz | EXT-003004-00032 | Soporte N1 Superdigital | Servicios | 01/07/2019 | 31/07/2020 | [24 empty] | 27 | 14 | 27 | 14 | 8
Utilities | TECHNOLOGY | Resto | COPEC | TEC DIG ARCHITECTURE | Claudio Soarzo Cataldo | EXT-003007-00006 | Oficina de Arquitectura | Servicios | 01/02/2020 | 31/05/2020 | [24 empty] | 16 | 11 | 14 | 9 | 7
Industry | BPO | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | BPO | Juan Hector Gonzalez | EXT-003002-00248 | Continuidad de negocio LATAM | Servicios | 01/11/2018 | 31/10/2023 | [24 empty] | 100 | 70 | 95 | 60 | 20
Industry | ITS&S | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | ADM | Enzo Antonio Molina | EXT-003002-00255 | Linea base APM LATAM FY19 | Servicios | 01/04/2019 | 31/03/2020 | [24 empty] | 70 | 50 | 55 | 40 | 2
Banking | ITS&S | CE Santander | Santander Chile | ADM | Jorge Onetti | EXT-003004-00016 | AT-Mantenimiento y Soporte | Servicios | 01/05/2018 | 31/12/2020 | [24 empty] | 80 | 60 | 79 | 55 | 5
Banking | BPO | CE Santander | Santander Chile | BPO | Marcelo Hernandez Muñoz | EXT-003004-00031 | MIRAMAR | Servicios | 01/07/2019 | 31/12/2020 | [24 empty] | 34 | 33 | 34 | 33 | 1
Banking | ITS&S | CE Banco Estado | Banco del Estado de Chile | IM | Raul Palacios Araos | EXT-003021-00098 | IM Gestión de Ambientes BECH | Servicios | 01/04/2019 | 30/03/2022 | [24 empty] | 27 | 14 | 27 | 14 | 8
Banking | ITS&S | TRANSBANK | TRANSBANK | IM | Raul Palacios Araos | EXT-003048-00001 | IM Transbank | Servicios | 01/01/2018 | 30/06/2020 | [24 empty] | 16 | 11 | 14 | 9 | 7
Banking | ITS&S | TRANSBANK | TRANSBANK | ADM | Daniela Lucia Bulfon | EXT-003048-00004 | Software Factory Transbank | Servicios | 01/01/2018 | 30/04/2020 | [24 empty] | 100 | 70 | 95 | 60 | 20
Banking | ITS&S | CE Santander | Santander Chile ISBAN | STAFF AUGMENTATION | Jorge Onetti | EXT-003087-00121 | ISBAN Regional -AT-2018 | Servicios | 01/10/2018 | 31/05/2020 | [24 empty] | 70 | 50 | 55 | 40 | 2
Health | SES | CE Health | Clinica Alemana de Santia | AMS | Ivan Leal Vivanco | EXT-006828-00002 | CAS - SOPORTE SAP | Servicios | 01/07/2015 | 31/03/2020 | [24 empty] | 80 | 60 | 79 | 55 | 5
Banking | TECHNOLOGY | CE BCI | Banco de Credito e Invers | TEC DIG ARCHITECTURE | Alejandro Legazcue | EXT-010106-00009 | Progr Omnicanalidad - Core Arq | Servicios | 01/06/2017 | 30/04/2020 | [24 empty] | 27 | 14 | 27 | 14 | 8
Banking | ITS&S | CE BCI | Banco de Credito e Invers | ADM | Sergio Eduardo Olave | EXT-010106-00014 | App ADM Proyecto manto 2018 | Servicios | 01/02/2018 | 31/12/2020 | [24 empty] | 16 | 11 | 16 | 10 | 7
Telecom | TECHNOLOGY | CE Telefónica | TELEFONICA CHILE S.A. | TEC DIG EXPERIENCE | Andrey Lujan | EXT-003001-00206 | TEF_Mobile | Proyecto Tradicional | 01/04/2019 | 30/04/2020 |  | Levantamiento | 20% | 1000% | Cierre requerimientos fase I | 25/03/2020 | 75% | 100% | Entrega documentación legal | 30/03/2020 | 90% | 100%
Telecom | ITS&S | CE Telefónica | TELEFONICA CHILE S.A. | AGILE | Manuel Antonio Carvajal | EXT-003001-00190 | App Agile Telefonica FY18 | Proyecto Agil | 01/04/2018 | 31/03/2020 | [29 empty] | 10 | 2 | 2 | 10
Industry | ITS&S | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | ADM | Enzo Antonio Molina | EXT-003002-00253 | LATAM - One Information y Dev 2.0 | Proyecto Tradicional | 01/03/2019 | 30/04/2020 |  | Pruebas UAT | 65% | 70% | Aprobación requerimientos identificados | 23/01/2020 | 100% | 100% | Aceptación documento Diseño | 20/02/2020 | 100% | 100% | Fin construcción | 26/03/2020 | 100% | 100% | Cierre ciclo de prueba 2 | 20/03/2020 | 80% | 100% | PaP | 10/04/2020 | 0% | 0%
Banking | TECHNOLOGY | CE Santander | Santander Chile | TEC DIG EXPERIENCE | Santiago Miniato Santa Ma | EXT-003004-00034 | Lingüista Inteligencia Comercial | Proyecto Tradicional | 01/09/2019 | 31/12/2020 |  | Diseño | 2% | 20% | Fin Diseño | 01/06/2020 | 80% | 80% | Aceptación documento Diseño | 18/10/2021 | 10% | 45% | Fin Pruebas | 15/01/2021 |  |  | Paso a Producción | 31/01/2021
Banking | TECHNOLOGY | CE BCI | Banco de Credito e Invers | SALESFORCE | Rodrigo Baeza Rogers | EXT-010106-00031 | BCI_SFDC - DataConsultant Salesforce FSC | Proyecto Tradicional | 01/12/2019 | 30/04/2020 |  | Pruebas UAT | 2% | 20% | Fin Diseño | 01/06/2020 | 80% | 80% | Fin Construcción | 18/11/2020 | 100% | 100% | Fin construcción | 26/03/2020 | 100% | 100% | Cierre ciclo de prueba 2 | 20/03/2020 | 80% | 100% | PaP | 10/04/2020 | 0% | 0%
Telecom | ITS&S | CE Entel | Entel Chile | ADM | Rodrigo Pinto Padilla | EXT-011120-00217 | OCS-ITyS-Sop APP ITS&S 2019 | Proyecto Tradicional | 01/04/2019 | 31/03/2020 |  | Levantamiento | 2% | 20% | Fin Diseño | 01/06/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 18/10/2021 | 100% | 100%
Public Sector | PUBLIC SECTOR | CE Hacienda | Ministerio de Hacienda | ADM | Denisse Fabiola Garnica | EXT-016147-00015 | Sicex: Evolutivos 3,4,5 - 2018 | Proyecto Tradicional | 01/11/2018 | 30/09/2020 |  | Diseño | 2% | 20% | Fin Diseño | 01/06/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 02/11/2020 | 20% | 24% | Fin Pruebas | 01/07/2020 |  |  | Paso a Producción | 30/09/2020
Insurance | ITS&S | AFC | Sociedad Administradora d | TESTING | Daniela Lucia Bulfon | EXT-033242-00010 | AFC - Testing Manual y AUT - Nuevo Core | Proyecto Tradicional | 01/08/2019 | 30/06/2020 |  | Construcción | 2% | 20% | Fin Diseño | 01/06/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 23/06/2020 | 90% | 100% | Fin Pruebas | 01/02/2021 |  |  | Paso a Producción | 28/02/2021
Utilities | SES | CE CGE | Compañía General de Elect | PROYECTOS | Ronie Milton Cartagena | EXT-025050-00023 | Integración SAP Kyriba | Proyecto Tradicional | 01/11/2019 | 30/06/2020 |  | Construcción | 3% | 20% | Fin Diseño | 01/06/2020 | 80% | 80% | Aceptación documento Diseño | 23/06/2020 | 10% | 45% | Despliegue | 31/07/2020
Utilities | SES | CE CGE | Naturgy - LGS - Chile | PROYECTOS | Ronie Milton Cartagena | EXT-301542-00005 | LEAN_BAP_Chile | Proyecto Tradicional | 01/11/2019 | 31/12/2020 |  | Pruebas UAT | 5% | 20% | Fin Diseño | 01/06/2020 | 100% | 100% | Fin Construcción | 02/11/2020 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 15/01/2021 |  |  | Paso a Producción | 31/01/2021
Banking | TECHNOLOGY | TRANSBANK | TRANSBANK | TEC DIG EXPERIENCE | Oscar Del Amo Rodriguez | EXT-003048-00032 | TBK - DST - Laboratorio innovacion | Proyecto Tradicional | 01/07/2019 | 30/04/2020 |  | Construcción | 10% | 20% | Fin Diseño | 01/06/2020 | 100% | 100% | Entrega documentación legal | 02/11/2020 | 90% | 100% | Despliegue | 15/11/2022
Industry | ITS&S | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | AGILE | Christian Naylor | EXT-003002-00257 | App Agile Think Agile LATAM 2019 | Proyecto Agil | 01/04/2019 | 31/03/2020 | [29 empty] | 30 | 2 | 3 | 30
Industry | TECHNOLOGY | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | TEC DIG INTELLIGENCE | Claudia Arellano Vidal | EXT-003002-00263 | Data Analytics /Agilidad | Proyecto Agil | 01/12/2019 | 31/05/2020 | [29 empty] | 30 | 2 | 3 | 30
Utilities | TECHNOLOGY | Resto | COPEC | TEC DIG INTELLIGENCE | NAARA WEISHAUPT VIANA | EXT-003007-00005 | Célula Business Analytics COPEC | Proyecto Agil | 01/08/2019 | 31/03/2020 | [29 empty] | 30 | 2 | 3 | 30
Banking | ITS&S | CE BCI | Banco de Credito e Invers | AGILE | Ernesto Gabriel Miranda | EXT-010106-00010 | Celulas.PTO.BCI | Proyecto Agil | 01/07/2017 | 30/04/2020 | [29 empty] | 10 | 2 | 2 | 10
Industry | ITS&S | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | ADM | Enzo Antonio Molina | EXT-003002-00254 | Linea Base Marketing/Operaciones FY'19 | Proyecto Tradicional | 01/04/2019 | 31/03/2020 |  | Levantamiento | 3% | 70% | Aprobación requerimientos identificados | 23/01/2020 | 90% | 100% | Aceptación documento Diseño | 23/06/2020 | 100% | 100% | Fin construcción | 26/03/2020 | 100% | 100% | Cierre ciclo de prueba 2 | 20/03/2020 | 80% | 100% | PaP | 10/04/2020 | 0% | 0%
Industry | TECHNOLOGY | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | TEC DIG INTELLIGENCE | Claudia Arellano Vidal | EXT-003002-00271 | Levantamiento Proyecto RM | Proyecto Tradicional | 01/02/2020 | 31/03/2020 |  | Pruebas UAT | 3% | 70% | Aprobación requerimientos identificados | 23/01/2020 | 90% | 100% | Entrega documentación legal | 02/11/2020 | 20% | 24%
Banking | ITS&S | TRANSBANK | TRANSBANK | ADM | Daniela Lucia Bulfon | EXT-003048-00014 | BI - Soporte Toma Ctrol Base de Gestión | Proyecto Tradicional | 01/10/2018 | 31/03/2020 |  | Levantamiento | 3% | 70% | Aprobación requerimientos identificados | 23/01/2020 | 90% | 100% | Fin Construcción | 18/11/2020 | 10% | 45% | Fin Pruebas | 01/07/2020 |  |  | Paso a Producción | 30/09/2020
Banking | ITS&S | CE BCI | Banco de Credito e Invers | ADM | Sergio Eduardo Olave | EXT-010106-00027 | ADM Automatización proceso críticos cust | Proyecto Tradicional | 01/08/2019 | 30/04/2020 |  | Diseño | 3% | 5% | Aprobación requerimientos identificados | 23/01/2020 | 90% | 100% | Fin de Pruebas | 18/10/2021 | 90% | 100% | Despliegue | 31/07/2020
Telecom | ITS&S | CE Entel | Entel Chile | ADM | Rodrigo Pinto Padilla | EXT-011120-00214 | OCS-BSSLCP-PlatComNor 2019 | Proyecto Tradicional | 01/04/2019 | 31/03/2020 |  | Construcción | 3% | 70% | Aprobación requerimientos identificados | 23/01/2020 | 90% | 100% | Fin Construcción | 20/02/2020 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 01/02/2021 |  |  | Paso a Producción | 28/02/2021
Public Sector | PUBLIC SECTOR | CE Hacienda | Contraloria General de La | SOLUTIONS | Alexis Alfaro Hernandez | EXT-013933-00008 | CGR: Sistema SAFRE | Proyecto Tradicional | 01/10/2018 | 30/04/2020 |  | Pruebas UAT | 3% | 3% | Aprobación requerimientos identificados | 23/01/2020 | 10% | 45% | Fin Construcción | 23/06/2020 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 15/01/2021 |  |  | Paso a Producción | 31/01/2021
Utilities | TECHNOLOGY | CE Enel | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | TEC DIG INTELLIGENCE | Nicolas Martin Madaffere | EXT-024945-00047 | Servicio BI/BA LatAM (ARS) | Proyecto Tradicional | 01/09/2019 | 31/12/2020 |  | Levantamiento | 3% | 10% | Aprobación requerimientos identificados | 23/01/2020 | 10% | 45% | Fin de Pruebas | 02/11/2020 | 20% | 24% | Despliegue | 15/11/2022
Public Sector | PUBLIC SECTOR | Resto | NTT DATA INSTITUTE OF MAN | SOLUTIONS | Alexis Alfaro Hernandez | EXT-031663-00006 | SCinaBox Research MIC Japan | Proyecto Tradicional | 01/01/2020 | 30/04/2020 |  | Levantamiento | 3% | 5% | Aprobación requerimientos identificados | 23/01/2020 | 20% | 24% | Aceptación documento Diseño | 18/11/2020 | 10% | 45% | Fin construcción | 26/03/2020 | 100% | 100% | Cierre ciclo de prueba 2 | 20/03/2020 | 80% | 100% | PaP | 10/04/2020 | 0% | 0%
Industry | TECHNOLOGY | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | TEC DIG EXPERIENCE | Ady Beth Durand | EXT-003002-00251 | LATAM - DIGITAL DX | Proyecto Tradicional | 01/02/2019 | 31/05/2020 |  | Diseño | 5% | 30% | Cierre requerimientos fase I | 25/03/2020 | 100% | 100% | Aceptación documento Diseño | 20/02/2020 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 01/07/2020 |  |  | Paso a Producción | 30/09/2020
Industry | TECHNOLOGY | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | TEC DIG INTELLIGENCE | Claudia Arellano Vidal | EXT-003002-00270 | MatchDelta LATAM | Proyecto Tradicional | 01/02/2020 | 31/03/2020 |  | Levantamiento | 5% | 30% | Cierre requerimientos fase I | 25/03/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 01/05/2020 | 100% | 100% | Despliegue | 31/07/2020
Banking | ITS&S | TRANSBANK | TRANSBANK | ADM | Daniela Lucia Bulfon | EXT-003048-00010 | Back oficce transaccional | Proyecto Tradicional | 01/07/2018 | 31/03/2020 |  | Diseño | 5% | 30% | Cierre requerimientos fase I | 25/03/2020 | 80% | 80% | Fin Construcción | 20/02/2020 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 01/02/2021 |  |  | Paso a Producción | 28/02/2021
Telecom | ITS&S | CE Entel | Entel Chile | ADM | Rodrigo Pinto Padilla | EXT-011120-00210 | OCS-DWH-BI ITS&S 2019 | Proyecto Tradicional | 01/04/2019 | 30/04/2020 |  | Pruebas UAT | 5% | 30% | Cierre requerimientos fase I | 25/03/2020 | 100% | 100% | Fin Construcción | 02/11/2020 | 10% | 45% | Despliegue | 15/11/2022
Utilities | TECHNOLOGY | CE Enel | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | TEC DIG INTELLIGENCE | NAARA WEISHAUPT VIANA | EXT-024945-00042 | Business Analytics ENEL CHI y COL | Proyecto Tradicional | 01/08/2019 | 31/03/2020 |  | Diseño | 5% | 5% | Cierre requerimientos fase I | 25/03/2020 | 100% | 100% | Fin de Pruebas | 18/10/2021 | 100% | 100%
Health | SES | Resto | Red Salud CChC | PROYECTOS | Ivan Leal Vivanco | EXT-301173-00001 | REDSALUD - Implementación SAP S/4HANA | Proyecto Tradicional | 01/09/2019 | 31/03/2021 |  | Construcción | 5% | 10% | Cierre requerimientos fase I | 25/03/2020 | 100% | 100% | Entrega documentación legal | 23/06/2020 | 20% | 24% | Despliegue | 31/07/2020
Industry | BUSINESS | Resto | CMPC TISSUE S.A. | TALENT & TRANSFORMATION | Catherine Antonella Merel | EXT-301551-00001 | Gestión del Cambio Ariba | Proyecto Tradicional | 01/11/2019 | 31/05/2020 |  | Diseño | 5% | 5% | Fin de Construcción | 25/03/2020 | 80% | 80% | Aceptación documento Diseño | 02/11/2020 | 10% | 45% | Fin Pruebas | 01/02/2021 |  |  | Paso a Producción | 28/02/2021
Utilities | TECHNOLOGY | CE Enel | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | TEC DIG INTELLIGENCE | NAARA WEISHAUPT VIANA | EXT-024945-00030 | Servicio BI/BA LatAM | Proyecto Tradicional | 01/02/2018 | 31/12/2020 |  | Pruebas UAT | 2% | 71% | Fin Diseño | 15/04/2020 | 100% | 100% | Entrega documentación legal | 02/11/2020 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 01/02/2021 |  |  | Paso a Producción | 28/02/2021
Banking | TECHNOLOGY | Resto | Compañía de seguros de vi | SALESFORCE | Rodrigo Baeza Rogers | EXT-301547-00001 | Implem. Sales Cloud Banco Pers Consorcio | Proyecto Tradicional | 01/11/2019 | 30/06/2020 |  | Diseño | 2% | 71% | Cierre requerimientos fase I | 15/04/2020 | 80% | 80% | Fin Construcción | 02/11/2020 | 90% | 100% | Fin construcción | 26/03/2020 | 100% | 100% | Cierre ciclo de prueba 2 | 20/03/2020 | 80% | 100% | PaP | 10/04/2020 | 0% | 0%
Public Sector | PUBLIC SECTOR | Resto | CORFO | SOLUTIONS | Alexis Alfaro Hernandez | EXT-003054-00002 | SmartCity in a Box CORFO 2 | Proyecto Tradicional | 01/12/2019 | 30/09/2020 |  | Levantamiento | 3% | 71% | Fin Diseño | 15/04/2020 | 80% | 80% | Aceptación documento Diseño | 18/11/2020 | 10% | 45%
Public Sector | SES | CE Protección Social | Instituto Prevision Socia | PROYECTOS | Denisse Fabiola Garnica | EXT-104225-00013 | IPS - Implementación S/4HANA Finan-Cont. | Proyecto Tradicional | 01/05/2019 | 31/12/2020 |  | Levantamiento | 3% | 71% | Fin Diseño | 15/04/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 18/10/2021 | 10% | 45% | Despliegue | 15/11/2022
Telecom | TECHNOLOGY | CE Telefónica | TELEFONICA CHILE S.A. | TEC DIG INTELLIGENCE | Enrique Bravo | EXT-003001-00217 | Academia Data Scientist | Proyecto Tradicional | 01/11/2019 | 31/12/2020 |  | Pruebas UAT | 5% | 71% | Fin Diseño | 15/04/2020 | 80% | 80% | Fin Construcción | 18/10/2021 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 15/01/2021 |  |  | Paso a Producción | 31/01/2021
Industry | TECHNOLOGY | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | TEC DIG INTELLIGENCE | Claudia Arellano Vidal | EXT-003002-00262 | Equipo de datos LATAM | Proyecto Tradicional | 01/11/2019 | 31/08/2020 |  | Construcción | 5% | 71% | Fin Diseño | 15/04/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 23/06/2020 | 100% | 100% | Despliegue | 15/11/2022
Industry | ITS&S | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | ADM | Enzo Antonio Molina | EXT-003002-00259 | Nuevo RA | Proyecto Tradicional | 01/08/2019 | 31/03/2020 |  | Pruebas UAT | 2% | 74% | Fin de Construcción | 30/04/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 23/06/2020 | 100% | 100%
Banking | TECHNOLOGY | CE Santander | Santander Chile | TEC DIG EXPERIENCE | Rodrigo Javier Palma | EXT-003004-00025 | Migración Super Digital | Proyecto Tradicional | 01/01/2019 | 31/12/2020 |  | Construcción | 2% | 74% | Fin de Construcción | 30/04/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 02/11/2020 | 20% | 24% | Fin Pruebas | 01/07/2020 |  |  | Paso a Producción | 30/09/2020
Banking | TECHNOLOGY | TRANSBANK | TRANSBANK | TEC DIG INTELLIGENCE | Enrique Bravo | EXT-003048-00024 | DataMart de Ventas | Proyecto Tradicional | 01/03/2019 | 30/04/2020 |  | Pruebas UAT | 2% | 74% | Fin de Construcción | 30/04/2020 | 80% | 80% | Aceptación documento Diseño | 18/11/2020 | 10% | 45% | Despliegue | 31/07/2020
Banking | TECHNOLOGY | CE BCI | Banco de Credito e Invers | TEC DIG INTELLIGENCE | Corina Hernandez Lagos | EXT-010106-00029 | BCI - Evolución Sistemas de Gestión | Proyecto Tradicional | 01/09/2019 | 31/03/2020 |  | Levantamiento | 2% | 10% | Fin de Construcción | 30/04/2020 | 100% | 100% | Entrega documentación legal | 18/10/2021 | 90% | 100% | Fin Pruebas | 01/02/2021 |  |  | Paso a Producción | 28/02/2021
Banking | ITS&S | CE Banco Estado | Banco del Estado de Chile | ADM | Ricardo Antonio Jaque | EXT-003021-00099 | App ADM Comex | Proyecto Tradicional | 01/07/2019 | 31/05/2020 |  | Pruebas UAT | 5% | 71% | Fin Diseño | 15/04/2020 | 100% | 100% | Entrega documentación legal | 02/11/2020 | 20% | 24% | Fin construcción | 26/03/2020 | 100% | 100% | Cierre ciclo de prueba 2 | 20/03/2020 | 80% | 100% | PaP | 10/04/2020 | 0% | 0%
Telecom | ITS&S | CE Entel | Entel Chile | STAFF AUGMENTATION | Claudio Andrés Adriazola | EXT-011120-00205 | DYA-AEH-Agile-ITS&S 2019 | Proyecto Tradicional | 01/04/2019 | 31/03/2020 |  | Diseño | 5% | 71% | Fin Diseño | 15/04/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 18/10/2021 | 90% | 100% | Fin Pruebas | 01/07/2020 |  |  | Paso a Producción | 30/09/2020
Telecom | BUSINESS | CE Entel | Entel Chile | TALENT & TRANSFORMATION | Catherine Antonella Merel | EXT-011120-00230 | Academias Digitales | Proyecto Tradicional | 01/12/2019 | 31/05/2020 |  | Construcción | 5% | 71% | Fin Diseño | 15/04/2020 | 80% | 80% | Fin Construcción | 23/06/2020 | 100% | 100% | Despliegue | 31/07/2020
Utilities | SES | CE CGE | Compañía General de Elect | PROYECTOS | Ronie Milton Cartagena | EXT-025050-00025 | LGS Transición | Proyecto Tradicional | 01/12/2019 | 31/05/2020 |  | Levantamiento | 10% | 71% | Fin Diseño | 15/04/2020 | 80% | 80% | Aceptación documento Diseño | 18/11/2020 | 20% | 24% | Fin Pruebas | 15/01/2021 |  |  | Paso a Producción | 31/01/2021
Telecom | TELECOM | CE Telefónica | TELEFONICA CHILE S.A. | SOLUTIONS | Enrique Gonzalo Pastene | EXT-003001-00090 | Sistema Comisiones (Lic) | Proyecto Tradicional | 01/06/2014 | 31/12/2020 |  | Levantamiento | 2% | 20% | Fin Diseño | 01/06/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 02/11/2020 | 100% | 100% | Despliegue | 31/07/2020
Industry | ITS&S | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | TESTING | Enzo Antonio Molina | EXT-003002-00260 | Latam - Cloud Testing Proyecto Elevation | Proyecto Tradicional | 01/11/2019 | 31/12/2021 |  | Construcción | 2% | 20% | Fin Diseño | 01/06/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 18/11/2020 | 20% | 24% | Fin Pruebas | 01/02/2021 |  |  | Paso a Producción | 28/02/2021
Telecom | BUSINESS | CE Entel | Entel Chile | OPERATIONS STRATEGY | Waldemar Castanho | EXT-011120-00216 | DyA-ATO-Ofi-Tx-Agile 2019 | Proyecto Tradicional | 01/04/2019 | 31/03/2020 |  | Diseño | 2% | 74% | Fin de Construcción | 30/04/2020 | 80% | 80% | Fin Construcción | 02/11/2020 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 15/01/2021 |  |  | Paso a Producción | 31/01/2021
Industry | BUSINESS | Resto | Finning Chile S.A. | TALENT & TRANSFORMATION | Catherine Antonella Merel | EXT-016014-00017 | CHANGE MANAGEMENT LINK PROGRAM | Proyecto Tradicional | 01/10/2017 | 31/07/2020 |  | Construcción | 2% | 10% | Fin de Construcción | 30/04/2020 | 80% | 80% | Fin de Pruebas | 18/11/2020 | 100% | 100% | Despliegue | 15/11/2022
Health | SES | CE Health | BUPA CHILE SERVICIOS CORP | PROYECTOS | Ivan Leal Vivanco | EXT-024965-00003 | BUPA-Apoyo SAP T&M | Proyecto Tradicional | 01/04/2019 | 31/03/2020 |  | Pruebas UAT | 2% | 2% | Fin de Construcción | 30/04/2020 | 80% | 80% | Fin Construcción | 18/10/2021 | 20% | 24% | Fin construcción | 26/03/2020 | 100% | 100% | Cierre ciclo de prueba 2 | 20/03/2020 | 80% | 100% | PaP | 10/04/2020 | 0% | 0%
Insurance | ITS&S | AFC | Sociedad Administradora d | ADM | Jose Antonio Salgado | EXT-033242-00003 | APP ADM NuevoCore AFC | Proyecto Tradicional | 01/08/2018 | 31/07/2020 |  | Pruebas UAT | 2% | 10% | Fin de Construcción | 30/04/2020 | 80% | 80% | Fin Construcción | 02/11/2020 | 10% | 45%
Utilities | BUSINESS | CE CGE | Naturgy - LGS - Chile | TALENT & TRANSFORMATION | Fernando Canales | EXT-301542-00004 | LEAN_XRN.1.3-SSPP CHI ELE-Autom y RPA | Proyecto Tradicional | 01/02/2020 | 30/06/2020 |  | Levantamiento | 2% | 3% | Fin de Construcción | 30/04/2020 | 80% | 80% | Fin de Pruebas | 23/06/2020 | 90% | 100% | Fin Pruebas | 01/07/2020 |  |  | Paso a Producción | 30/09/2020
Telecom | TELECOM | CE Telefónica | TELEFONICA CHILE S.A. | SOLUTIONS | Rodrigo Pinto Padilla | EXT-003001-00218 | Consult Procesos CDG, Riesgo y Cobranza | Proyecto Tradicional | 01/01/2020 | 31/03/2020 |  | Construcción | 10% | 10% | Fin de Construcción | 01/02/2021 | 80% | 80% | Fin Construcción | 20/02/2020 | 10% | 45% | Fin Pruebas | 01/07/2020 |  |  | Paso a Producción | 30/09/2020
Industry | TECHNOLOGY | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | TEC DIG EXPERIENCE | Ady Beth Durand | EXT-003002-00267 | Minisitios Temáticos - Mktg Digital | Proyecto Tradicional | 01/01/2020 | 31/05/2020 |  | Diseño | 10% | 10% | Fin de Construcción | 01/02/2021 | 80% | 80% | Fin de Pruebas | 23/06/2020 | 90% | 100% | Despliegue | 31/07/2020
Banking | ITS&S | Banco de Chile | Banco de Chile | ADM | Ernesto Gabriel Miranda | EXT-003022-00059 | Consultoria Contratos Agiles | Proyecto Tradicional | 01/02/2020 | 31/03/2020 |  | Construcción | 10% | 10% | Fin de Construcción | 01/02/2021 | 80% | 80% | Aceptación documento Diseño | 02/11/2020 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 01/02/2021 |  |  | Paso a Producción | 28/02/2021
Telecom | TELECOM | CE Entel | Entel Chile | PMO | Rodrigo Pinto Padilla | EXT-011120-00208 | OCN-PMOs-Red Acceso 2019 | Proyecto Tradicional | 01/04/2019 | 31/03/2020 |  | Levantamiento | 10% | 10% | Fin de Construcción | 01/02/2021 | 80% | 80% | Fin Construcción | 18/10/2021 | 20% | 24% | Despliegue | 15/11/2022
Telecom | BUSINESS | CE Entel | Entel Chile | s/información | Catherine Antonella Merel | EXT-011120-00232 | Diseño de Modelo Operativo y Estructura | Proyecto Tradicional | 01/03/2020 | 31/03/2020 |  | Diseño | 10% | 10% | Fin de Construcción | 01/02/2021 | 80% | 80% | Fin de Pruebas | 30/03/2020 | 10% | 45% | Fin construcción | 26/03/2020 | 100% | 100% | Cierre ciclo de prueba 2 | 20/03/2020 | 80% | 100% | PaP | 10/04/2020 | 0% | 0%
Public Sector | ITS&S | CE Hacienda | Servicio de Impuestos Int | ADM | Denisse Fabiola Garnica | EXT-003051-00009 | SII - Evolutivos formularios | Proyecto Tradicional | 01/02/2020 | 30/09/2020 |  | Diseño | 5% | 5% | Fin Diseño | 15/04/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 18/11/2020 | 90% | 100% | Fin Pruebas | 01/07/2020 |  |  | Paso a Producción | 30/09/2020
Industry | ITS&S | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | ADM | Enzo Antonio Molina | EXT-003002-00268 | Revera Fase 2 - Ejecución | Proyecto Tradicional | 01/12/2019 | 31/07/2020 |  | Construcción | 71% | 74% | Fin de Construcción | 30/04/2020 | 80% | 80% | Fin de Pruebas | 23/06/2020 | 100% | 100% | Despliegue | 31/07/2020
Health | ITS&S | CE Health | Fundacion Arturo Lopez Pe | ADM | Eduardo Rojas Pavez | EXT-028781-00011 | Licencias ehCOS FALP 2020 | Proyecto Tradicional | 01/02/2020 | 28/02/2021 |  | Diseño | 2% | 2% | Fin Diseño | 01/06/2020 | 5% | 5% | Entrega documentación legal | 23/06/2020 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 01/02/2021 |  |  | Paso a Producción | 28/02/2021
Health | ITS&S | CE Health | Fundacion Arturo Lopez Pe | ADM | Eduardo Rojas Pavez | EXT-028781-00010 | App ADM Evolutivos FALP ehCOS 2020 | Proyecto Tradicional | 01/01/2020 | 31/01/2021 |  | Diseño | 3% | 3% | Fin Diseño | 15/06/2020 | 5% | 5% | Entrega documentación legal | 18/11/2020 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 15/01/2021 |  |  | Paso a Producción | 31/01/2021
Industry | BPO | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | BPO | Marcelo Hernandez Muñoz | EXT-003002-00269 | LATAM - Apoyo Migracion | Proyecto Tradicional | 01/01/2020 | 31/12/2022 |  | Construcción | 10% | 10% | Fin de Construcción | 01/02/2021 | 5% | 5% | Fin Construcción | 23/06/2020 | 20% | 24% | Despliegue | 15/11/2022
Banking | TECHNOLOGY | TRANSBANK | TRANSBANK | TEC DIG ARCHITECTURE | Andres Vignaga | EXT-003048-00033 | Ingeniero DevSecOps | Proyecto Tradicional | 01/10/2019 | 31/01/2021 |  | Diseño | 2% | 65% | Fin Diseño | 15/06/2020 | 100% | 100% | Fin de Pruebas | 02/11/2020 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 01/07/2020 |  |  | Paso a Producción | 30/09/2020
Public Sector | SES | CE Protección Social | Instituto Prevision Socia | PROYECTOS | Denisse Fabiola Garnica | EXT-104225-00012 | Implementación SuccessFactors IPS | Proyecto Tradicional | 01/01/2019 | 30/06/2020 |  | Diseño | 2% | 65% | Fin Diseño | 15/06/2020 | 80% | 80% | Fin Construcción | 01/05/2020 | 100% | 100% | Fin construcción | 26/03/2020 | 100% | 100% | Cierre ciclo de prueba 2 | 20/03/2020 | 80% | 100% | PaP | 10/04/2020 | 0% | 0%
Telecom | ITS&S | CE Telefónica | TELEFONICA CHILE S.A. | ADM | Manuel Antonio Carvajal | EXT-003001-00211 | App ADM Big Data | Proyecto Tradicional | 01/05/2019 | 31/03/2020 |  | Levantamiento | 3% | 65% | Fin Diseño | 15/06/2020 | 80% | 80% | Aceptación documento Diseño | 18/10/2021 | 20% | 24% | Despliegue | 15/11/2022
Industry | SES | CE LATAM | LATAM Airlines Group S.A | PROYECTOS | Gonzalo Pineda | EXT-003002-00261 | LATAM-Migración Sistemas SAP a CLOUD | Proyecto Tradicional | 01/11/2019 | 30/11/2020 |  | Diseño | 3% | 65% | Fin Diseño | 15/06/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 20/02/2020 | 10% | 45% | Fin construcción | 26/03/2020 | 100% | 100% | Cierre ciclo de prueba 2 | 20/03/2020 | 80% | 100% | PaP | 10/04/2020 | 0% | 0%
Banking | BUSINESS | CE Santander | Santander Chile | CUSTOMER STRATEGY | Mario Toledo Dominguez | EXT-003004-00036 | Product Owner Superdigital | Proyecto Tradicional | 01/12/2019 | 31/12/2020 |  | Levantamiento | 3% | 65% | Fin Diseño | 15/06/2020 | 80% | 80% | Fin Construcción | 23/06/2020 | 90% | 100%
Banking | TECHNOLOGY | CE Santander | Santander España ISBAN | TEC DIG EXPERIENCE | Jorge Onetti | EXT-010988-00360 | Eva - Chile | Proyecto Tradicional | 01/11/2019 | 30/06/2020 |  | Construcción | 3% | 65% | Fin Diseño | 15/06/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 18/11/2020 | 100% | 100% | Despliegue | 31/07/2020
Telecom | TELECOM | CE Entel | Entel Chile | PMO | Rodrigo Pinto Padilla | EXT-011120-00219 | OCN-PMOs-CORE VAS 2019 | Proyecto Tradicional | 01/05/2019 | 30/09/2020 |  | Pruebas UAT | 3% | 65% | Fin Diseño | 15/06/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 18/10/2021 | 20% | 24% | Fin Pruebas | 01/02/2021 |  |  | Paso a Producción | 28/02/2021
Public Sector | PUBLIC SECTOR | CE Protección Social | Subsecretaria del Ministe | PUBLIC SECTOR | Denisse Fabiola Garnica | EXT-024379-00011 | CPEIP - Anteproyecto Formación Docente | Proyecto Tradicional | 01/09/2019 | 30/04/2020 |  | Levantamiento | 3% | 65% | Fin Diseño | 15/06/2020 | 80% | 80% | Aceptación documento Diseño | 30/03/2020 | 10% | 45% | Fin Pruebas | 15/01/2021 |  |  | Paso a Producción | 31/01/2021
Utilities | SES | CE CGE | Compañía General de Elect | PROYECTOS | Ronie Milton Cartagena | EXT-025050-00024 | Intranet Sharepoint | Proyecto Tradicional | 01/12/2019 | 31/05/2020 |  | Diseño | 5% | 65% | Fin Diseño | 15/06/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 20/02/2020 | 90% | 100% | Despliegue | 15/11/2022
Utilities | SES | CE CGE | Naturgy - LGS - Chile | PROYECTOS | Ronie Milton Cartagena | EXT-301542-00006 | LEAN_TR-BAP_Chile | Proyecto Tradicional | 01/11/2019 | 31/12/2020 |  | Construcción | 10% | 65% | Fin de Construcción | 15/06/2020 | 100% | 100% | Fin de Pruebas | 20/02/2020 | 100% | 100%
Telecom | TELECOM | CE Telefónica | Telefonica Wholesale  B2 | PMO | Oscar Clark | EXT-005468-00103 | PMO Tx B2B - 2019 - CL | Proyecto Tradicional | 01/05/2019 | 31/03/2020 |  | Pruebas UAT | 2% | 10% | Fin de Construcción | 01/02/2021 | 100% | 100% | Entrega documentación legal | 18/11/2020 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 15/01/2021 |  |  | Paso a Producción | 31/01/2021
Health | ITS&S | CE Health | Fundacion Arturo Lopez Pe | ADM | Eduardo Rojas Pavez | EXT-028781-00008 | Evolutivos 09.2019-08.2020 | Proyecto Tradicional | 01/09/2019 | 31/08/2020 |  | Pruebas UAT | 2% | 10% | Fin de Construcción | 01/02/2021 | 80% | 80% | Fin Construcción | 01/05/2020 | 20% | 24% | Fin Pruebas | 01/07/2020 |  |  | Paso a Producción | 30/09/2020
Utilities | BUSINESS | CE Enel | ENEL DISTRIBUCION CHILE S | TALENT & TRANSFORMATION | Nicolas Martin Madaffere | EXT-024945-00039 | Gestión del Cambio Market Latam | Proyecto Tradicional | 01/01/2019 | 31/12/2020 |  | Construcción | 3% | 10% | Fin de Construcción | 01/02/2021 | 80% | 80% | Fin Construcción | 20/02/2020 | 90% | 100%
Industry | SES | Resto | Ultramar | PROYECTOS | Ivan Leal Vivanco | EXT-301550-00001 | ULTRAMAR - Soporte BW BPC | Proyecto Tradicional | 01/11/2019 | 31/12/2020 |  | Construcción | 3% | 10% | Aprobación requerimientos identificados | 01/02/2021 | 100% | 100% | Fin de Pruebas | 23/06/2020 | 90% | 100% | Fin Pruebas | 01/02/2021 |  |  | Paso a Producción | 28/02/2021
Public Sector | ITS&S | CE Protección Social | Instituto Prevision Socia | ADM | Denisse Fabiola Garnica | EXT-104225-00015 | IPS - Desarrollo Sistemas Satélite | Proyecto Tradicional | 01/02/2020 | 30/11/2020 |  | Pruebas UAT | 5% | 10% | Fin de Construcción | 01/02/2021 | 80% | 80% | Fin de Pruebas | 20/02/2020 | 10% | 45% | Despliegue | 31/07/2020
Industry | SES | Resto | Cementos Bio-Bio | PROYECTOS | Ivan Leal Vivanco | EXT-012120-00014 | CBB - Mini Proyectos Adicionales | Proyecto Tradicional | 01/07/2019 | 31/05/2020 |  | Levantamiento | 2% | 5% | Cierre requerimientos fase I | 25/03/2020 | 80% | 80% | Fin Construcción | 18/11/2020 | 90% | 100% | Fin construcción | 26/03/2020 | 100% | 100% | Cierre ciclo de prueba 2 | 20/03/2020 | 80% | 100% | PaP | 10/04/2020 | 0% | 0%
Health | SES | CE Health | Clinica Alemana de Santia | PROYECTOS | Ivan Leal Vivanco | EXT-006828-00011 | CAS - Nota de Cobro | Proyecto Tradicional | 01/08/2019 | 30/04/2020 |  | Construcción | 3% | 5% | Cierre requerimientos fase I | 25/03/2020 | 5% | 5% | Fin de Pruebas | 23/06/2020 | 20% | 24% | Fin Pruebas | 15/01/2021 |  |  | Paso a Producción | 31/01/2021
Health | ITS&S | CE Health | Fundacion Arturo Lopez Pe | ADM | Eduardo Rojas Pavez | EXT-028781-00009 | Licencias ehCOS 2019 segundo semestre | Proyecto Tradicional | 01/09/2019 | 31/05/2020 |  | Construcción | 3% | 5% | Cierre requerimientos fase I | 25/03/2020 | 80% | 80% | Entrega documentación legal | 20/02/2020 | 100% | 100% | Fin Pruebas | 01/07/2020 |  |  | Paso a Producción | 30/09/2020
Utilities | BPO | CE CGE | Naturgy - LGS - Chile | BPO | Fernando Canales | EXT-301542-00002 | LEAN_XRN.6.3-SSPP CHI ELE-Transf Servic | Proyecto Tradicional | 01/02/2020 | 31/12/2020 |  | Diseño | 2% | 3% | Aprobación requerimientos identificados | 23/01/2020 | 20% | 24% | Entrega documentación legal | 18/10/2021 | 90% | 100%
Banking | TECHNOLOGY | TRANSBANK | TRANSBANK | TEC DIG EXPERIENCE | Oscar Del Amo Rodriguez | EXT-003048-00022 | TBK - Célula Portal 3.0 | Proyecto Agil | 01/03/2019 | 31/03/2020 | [29 empty] | 7 | 1 | 24 | 7