## Carga Masiva
Sector | UN | CE | Cliente | Línea Servicio | Gerente de Proyecto | Código proyecto | Nombre Proyecto | Tipología de Proyecto | Fecha inicio Proyecto | Fecha fin proyecto | Fecha real fin proyecto | Fase del proyecto en el que se encuentra | % de Avance Real del Proyecto | % de Avance Planificado del Proyecto | Hito Relevante 1 | Fecha de Hito 1 | % de Avance Real Hito 1 | % de Avance Planificado Hito 1 | Hito Relevante 2 | Fecha de Hito 2 | % de Avance Real Hito 2 | % de Avance Planificado Hito 2 | Hito Relevante 3 | Fecha de Hito 3 | % de Avance Real Hito 3 | % de Avance Planificado Hito 3 | Hito Relevante 4 | Fecha de Hito 4 | % de Avance Real Hito 4 | % de Avance Planificado Hito 4 | Hito Relevante 5 | Fecha de Hito 5 | % de Avance Real Hito 5 | % de Avance Planificado Hito 5 | Total de estimaciones solicitadas en el periodo | Total de requerimientos solicitados en el periodo | Nº de estimaciones en plazo en el periodo | Nº de requerimiento en plazo en el periodo | Nº de incidentes solicitados en el periodo | N° de historias terminadas en el Sprint | N° de Releases | N° de Sprints | N° de historias planificadas en el Sprint | SERVICIO - Req. Resueltos en plazo | SERVICIO - Estimaciones entregadas en Plazo | % desvío Hito 1 | % desvío Hito 2 | % desvío Hito 3 | % desvío Hito 4 | % desvío Hito 5 | %Desvío total del Proy | Indicador de cumplimiento del Sprint

## Datos (hidden)
Tipología de Proyectos
Proyectos Tradicionales
Proyectos Ágiles
Servicios

## Detalle formato columnas (hidden)
DATOS | APLICA A | TIPO DE DATO | FORMATO | INGRESO | ES CALCULADO? | VALORES PREDETERMINADO | COMENTARIOS
Tipología proyecto | Todos | Texto | 25 caracteres | Carga masiva | No | Proyecto Tradicional Servicio Proyecto Ágil | Filtro
N° de historias terminadas en el Sprint | Proyecto Ágil | Numérico | 5 dígitos | Carga masiva | No
N° de Releases | Proyecto Ágil | Numérico | 5 dígitos | Carga masiva | No
N° de Sprints | Proyecto Ágil | Numérico | 5 dígitos | Carga masiva | No
Promedio de velocidad de los equipos | Proyecto Ágil | Decimal | 3 dígitos | Calculado | Si
% de Avance Real Hito 1 | Proyecto Tradicional | Porcentaje | 3 dígitos | Carga masiva | No
% de Avance planificado Hito 1 | Proyecto Tradicional | Porcentaje | 3 dígitos | Carga masiva | No
% de Avance Real Hito 2 | Proyecto Tradicional | Porcentaje | 3 dígitos | Carga masiva | No
% de Avance planificado Hito 2 | Proyecto Tradicional | Porcentaje | 3 dígitos | Carga masiva | No
% de Avance Real Hito 3 | Proyecto Tradicional | Porcentaje | 3 dígitos | Carga masiva | No
% de Avance planificado Hito 3 | Proyecto Tradicional | Porcentaje | 3 dígitos | Carga masiva | No
% de Avance Real Hito 4 | Proyecto Tradicional | Porcentaje | 3 dígitos | Carga masiva | No
% de Avance planificado Hito 4 | Proyecto Tradicional | Porcentaje | 3 dígitos | Carga masiva | No
% de Avance Real Hito 5 | Proyecto Tradicional | Porcentaje | 3 dígitos | Carga masiva | No
% de Avance planificado Hito 5 | Proyecto Tradicional | Porcentaje | 3 dígitos | Carga masiva | No
% de Avance Planificado | Proyecto Tradicional | Porcentaje | 3 dígitos | Carga masiva | No
% de Avance Real | Proyecto Tradicional | Porcentaje | 3 dígitos | Carga masiva | No
% de desvío del Hito 1 | Proyecto Tradicional | Porcentaje | 3 dígitos | Calculado | Si
% de desvío del Hito 2 | Proyecto Tradicional | Porcentaje | 3 dígitos | Calculado | Si
% de desvío del Hito 3 | Proyecto Tradicional | Porcentaje | 3 dígitos | Calculado | Si
% de desvío del Hito 4 | Proyecto Tradicional | Porcentaje | 3 dígitos | Calculado | Si
% de desvío del Hito 5 | Proyecto Tradicional | Porcentaje | 3 dígitos | Calculado | Si
% Desvío total | Proyecto Tradicional | Porcentaje | 3 dígitos | Calculado | Si
Cliente | Todos | Texto | 30 caracteres | Carga Inicial | No |  | Filtro
Código proyecto | Todos | Alfanumérico | 16 caracteres | Carga Inicial | No |  | Filtro
Sector | Todos | Texto | 13 caracteres | Carga Inicial | No |  | Filtro
UN | Todos | Texto | 20 caracteres | Carga Inicial | No |  | Filtro
CE | Todos | Texto | 30 caracteres | Carga Inicial | No |  | Filtro
Línea Servicio | Todos | Texto | 30 caracteres | Carga Inicial | No |  | Filtro
Gerente Proyecto | Todos | Texto | 50 caracteres | Carga Inicial | No |  | Filtro
Fase del proyecto en el que se encuentra | Proyecto Tradicional | Texto | 50 caracteres | Carga masiva | No
Fecha de Hito 1 | Proyecto Tradicional | Fecha | XX-XX-XXXX | Carga Inicial | No
Fecha de Hito 2 | Proyecto Tradicional | Fecha | XX-XX-XXXX | Carga Inicial | No
Fecha de Hito 3 | Proyecto Tradicional | Fecha | XX-XX-XXXX | Carga Inicial | No
Fecha de Hito 4 | Proyecto Tradicional | Fecha | XX-XX-XXXX | Carga Inicial | No
Fecha de Hito 5 | Proyecto Tradicional | Fecha | XX-XX-XXXX | Carga Inicial | No
Fecha fin | Proyecto Tradicional/Servicio | Fecha | XX-XX-XXXX | Carga Inicial | No
Fecha inicio | Proyecto Tradicional/Servicio | Fecha | XX-XX-XXXX | Carga Inicial | No
Hito Relevante 1 | Proyecto Tradicional | Texto | 30 caracteres | Carga Inicial | No
Hito Relevante 2 | Proyecto Tradicional | Texto | 30 caracteres | Carga Inicial | No
Hito Relevante 3 | Proyecto Tradicional | Texto | 30 caracteres | Carga Inicial | No
Hito Relevante 4 | Proyecto Tradicional | Texto | 30 caracteres | Carga Inicial | No
Hito Relevante 5 | Proyecto Tradicional | Texto | 30 caracteres | Carga Inicial | No
% de estimaciones entregadas en plazo | Servicio | Porcentaje | 3 dígitos | Calculado | Si |  | Requerimientos: incidentes/evolutivos
% de requerimientos resueltos en plazo | Servicio | Porcentaje | 3 dígitos | Calculado | Si |  | Requerimientos: incidentes/evolutivos
% de incidentes vs total requerimientos solicitados | Servicio | Porcentaje | 3 dígitos | Calculado | Si
Nº de incidentes solicitados en el periodo | Servicio | Numérico | 5 dígitos | Carga masiva | No
Nº de estimaciones entregadas en plazo | Servicio | Numérico | 5 dígitos | Carga masiva | No
Nº de requerimientos entregados en plazo | Servicio | Numérico | 5 dígitos | Carga masiva | No
Total de estimaciones solicitadas en el periodo | Servicio | Numérico | 5 dígitos | Carga masiva | No
Total de requerimientos solicitados en el periodo | Servicio | Numérico | 5 dígitos | Carga masiva | No

## Fórmulas de cálculo Indicadores
CAMPO CALCULADO | FÓRMULA
% Desvío total del proyecto | =% de Avance Planificado del Proyecto - % de Avance Real del Proyecto
% de desvío del Hito 1 | =% de Avance Planificado del Hito 1 - % de Avance Real del Hito 1
% de desvío del Hito 2 | =% de Avance Planificado del Hito 2 - % de Avance Real del Hito 2
% de desvío del Hito 3 | =% de Avance Planificado del Hito 3 - % de Avance Real del Hito 3
% de desvío del Hito 4 | =% de Avance Planificado del Hito 4 - % de Avance Real del Hito 4
% de desvío del Hito 5 | =% de Avance Planificado del Hito 5 - % de Avance Real del Hito 5
% de estimaciones entregadas en plazo (requerimientos: incidentes/evolutivos) | = N° estimaciones solicitadas en el periodo/(n° de estimaciones solicitadas en el periodo - n° de estimaciones entregadas en plazo)x100
% de requerimientos resueltos en plazo (requerimientos: incidentes/evolutivos) | = N° requerimientos solicitadas en el periodo/(n°requerimientos solicitadas en el periodo - n° de requerimientos resueltos en plazo)x100
Promedio de velocidad de los equipos | = N° historias terminadas en el Sprint/n° de Sprints
Indicador de cumplimiento de Sprint | = N° historias terminadas = Nº de historias planificadas

## Segunda Entrega (hidden)
DATOS | TIPO DE PRESTACION | TIPO DE DATO | ES CALCULADO?
N° de errores | Proyectos tradicionales | Número | No
N° de ciclos de prueba | Proyectos tradicionales | Número | No
N° requerimientos de cambios | Proyectos tradicionales | Número | No
N° de rechazos paso a Producción | Proyectos tradicionales | Número | No
N° casos de prueba definidos vs n° casos de prueba automatizados | Proyectos tradicionales | Número | No
N° casos de uso planificados | Servicios | Número | No
N° casos de uso reales | Servicios | Número | No
Cálculo è N° casos de uso reales vs planificados | Servicios | Número | Si
N° implementaciones (pasos a producción/Certificación) | Servicios | Número | No
N° incidencias en pruebas | Servicios | Número | No
Cálculo è Incidencias por n° implementaciones | Servicios | Número | Si
N° rechazos en Producción/certificación | Servicios | Número | No
Cálculo è Rechazos en Producción/certificación vs n° implementaciones | Servicios | Número | Si
N° horas consumidas | Servicios | Número | No
N° horas utilizadas en correcciones | Servicios | Número | No
Cálculo è Horas utilizadas en correcciones a incidencias vs total de horas consumidas | Servicios | Número | Si
N° rollbacks | Servicios | Número | No
Cálculo èn° rolbacks vs total de implementaciones | Servicios | Número | Si
N° incidencias provocadas por el PaP | Servicios | Número | No
Lead Time | Proyectos Ágiles | Número | Si
Cycle Time | Proyectos Ágiles | Número | Si
Generar Proyectos con subproyectos